INFORME DE INDICADORES

DE GESTIÓN

Periodo

Del 01 de abril al 30 de junio 2023

A

U

D

I

T

O

R

Í

A

I

N

T

E

R

N

A

N° 1033-320-SASGA-2023

28 de julio 2023

Máster

Roy Díaz Chavarría

Subauditor Judicial

Estimado señor:

De conformidad con la circular Nº1-AUD-2012 del 16 de mayo del año 2012, establecida con las políticas, lineamientos y manuales para el funcionamiento de la Auditoría Judicial, se presenta el compendio de resultados del segundo trimestre de 2023. Dentro de lo más relevante se extraen los puntos siguientes:

- Dentro del Plan Anual de Trabajo (PAT) se encuentran 76 proyectos o estudios programados, de los cuales 18 están sin asignar, 17 en la fase de planificación, 19 en la etapa de examen, 13 en comunicación de resultados, 5 Finalizados y 4 cancelados.

- Al segundo trimestre del 2023, se incorporaron 7 estudios no programados que se ubican en la fase de Planificación 1, 2 fase de Examen, 2 Comunicación de Resultados y 2 Finalizados.

- Por su parte, se registran 9 proyectos de Presuntos Hechos Irregulares, 1 está en la etapa de Planificación, 3 en fase de examen, 2 comunicación de resultados y 3 se finalizaron.

- Al considerar los tres puntos anteriores, la programación global de trabajo es de 92 proyectos. Del total, en específico 18 asuntos se encuentran sin asignar a un profesional, en cuanto a los distribuidos, se detalla que 19 se ubican en la fase de Planificación, 24 en Examen, 17 Comunicación de Resultados, 10 Finalizados y 4 Cancelados.

- En línea con lo previo, al 30 junio se ha alcanzado el avance del 51,13% de la programación global, la Sección Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación y la Sección de Auditoría de Tecnología de Información son las que reportan un mayor grado de cumplimiento.

- Con respecto a la cantidad de asignaciones terminadas en las Programaciones Globales se finiquitaron un total de 31 estudios, distribuidas de la siguiente manera:

| 2023: | 10 estudios |
| --- | --- |
| 2022: | 21 evaluaciones |

- A la fecha de corte, 5 proyectos sobrepasaron las horas estimadas, sobresaliendo el de SAEEC-12-2022 con 65,25 horas y el de SAF-08-2022 con una cifra de 229,75 hrs. Los otros tres servicios con 18, 6 y 0,75 del tiempo establecido.

- Durante los primeros seis meses del presente año, del total de horas laboradas 40,154.65. El 69% (27,595.50) se destinaron a actividades propias de naturaleza de Auditoría y 31% (12,559.15) a asuntos administrativos.

- Con respecto al esfuerzo de sucintas de fiscalización y sucintas administrativas ninguna Sección supera las horas establecidas en los Lineamientos del PAT 2023.

- Por su parte, se le dio seguimiento a 261 recomendaciones o sugerencias provenientes de los informes de fiscalización o advertencias.

- En cuanto a la Unidad Jurídica, efectuaron, 18 criterios con número de oficio, 7 consultas abordadas por correo electrónico, 3 revisión y análisis de documentos y finalmente 50 reuniones con participación individual o conjunta de los asesores legales.

- La Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad a la fecha cuenta con 12 proyectos, de los cuales, 4 se encuentran sin asignar, 2 en fase planificación, 1 proyecto cancelado, 4 en comunicación de resultados y 1 finalizado.

- La Sección de Auditoría de Seguimiento y Gestión Administrativa efectúo en lo referente al enfoque administrativo distintas labores como la formulación y ejecución presupuestaria, fases previas actualización Universo Auditable, apoyo en actividades a la Dirección de Auditoría, elaboración del Informe de Labores, elaboración y reprogramación del Plan Anual Operativo de la Dirección y la Sección, asistencia a reuniones con la National Center For State Courts y la Embajada de los Estados Unidos, entre otros.

- Al cerrar el segundo trimestre 2023, se legalizaron de 7 libros en formato físico y ninguno en formato electrónico.

- Con respecto al plazo de tramitación de informes, el Director registró siete informes con plazo vencido, cuatro de estos con un retraso de 4 días SATI-06-2023, SAF-08-2022, SAO-27-2022 y SAEEC-12-2022, y tres de estos con tres días de retraso SATI-13-2023, SATI-05-2023 y SAF-07-2023.  En el caso del Subdirector no mostró retrasos.

- Por otra parte, es importante mencionar, que a la fecha de corte el Director, tenía pendientes de revisión cuatro informes, APAI-02-2023, SAEEC-12-2022, SAEEC-18-2022 y SAEEC-03-2023.

Atentamente,

| Jeremy Eduarte Alemán | Oswaldo Vázquez Madrigal | Laura Beatriz Monge Angulo |
| --- | --- | --- |
| Profesional 2 | Profesional 2 | Asistente Administrativo |

Carlos Luis García Aparicio

Jefe, Sección Auditoría de Seguimiento y Gestión Administrativa

jea/owm/lma

- Roberth García González, Auditor Judicial

Archivo (Proyecto SASGA-20-2023)

ÍNDICE

1-	ANÁLISIS DE LA GESTIÓN	4

1.1 Detalle de los estudios programados en el PAT 2023	4

1.4 Progreso de actividades por desarrollar	7

1.5 Asignaciones terminadas	9

1.6 Proyectos con exceso en el plazo estimado	10

2-	PROGRAMACIÓN DE HORAS DESTINADAS PARA DIFERENTES COMPROMISOS	12

2.1 Uso de esfuerzos en labores sucintas	14

2.1.1 Sucintas de fiscalización	14

2.1.2 Sucintas administrativas	15

3-	TRASLADO DE INFORMES A SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS	17

4-	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	17

5-	UNIDAD JURÍDICA	19

6-	UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	19

7-	LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORIA	20

8-	OTROS CONTROLES	21

7.1 Legalización de libros	21

7.2 Control de informes enviados a la Dirección y Subdirección	21

8-	CONSIDERACIONES PARA EL DIRECTOR DE LA AUDITORÍA JUDICIAL	22

El presente documento registra el rendimiento global al primer semestre de 2023, de la Auditoría Judicial, el cual resume lo relativo a informes de fiscalización, la cantidad de seguimiento de recomendaciones, lo concerniente a las actividades de la Unidad Jurídica y la Unidad de Aseguramiento y Mejora de Calidad, los productos administrativos de relevancia en la operación general de la oficina, legalización de libros; así como el control de informes enviados a la Dirección y Subdirección para su revisión.

# ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

Este apartado hace referencia a la cantidad de proyectos de fiscalización programados y no programados, el porcentaje del cumplimiento del PAT, el tiempo destinado a labores sustantivas de auditoría y administrativas, la fase en la que se encuentran los estudios, asignaciones finalizadas, proyectos que sobrepasaron el exceso del plazo estimado.

Todo conforme, con la circular Nº1-AUD-2012, relacionada con indicadores, la directriz Nº1-AUD-2013, referente a medir el tiempo real empleado en cada proyecto, y la disposición N°09-AUD-2021, con respecto a los ajustes de la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de Sección.

## 1.1 Detalle de los estudios programados en el PAT 2023

De acuerdo con la Circular N°01-AUD-2012, se debe al menos cumplir el 90% de avance de las evaluaciones incluidas en el Plan Anual de Trabajo; la cantidad de estudios programados y su fase se observan a continuación.

Cuadro N° 1

Cantidad de evaluaciones programadas en el PAT, según Sección y fase

del 01 de abril al 30 de junio 2023

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIN ASIGNAR | PLANIFICACIÓN | EXAMEN | COMUNICACIÓN RESULTADOS | FINALIZADO | CANCELADO |
| TOTAL GENERAL | 76 | 18 | 17 | 19 | 13 | 5 | 4 |
| Auditoría Financiera - SAF | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Auditoría Estudios Especiales - SAEE | 15 | 4 | 4 | 7 | - | - | - |
| Auditoría Estudios Económicos - SAEEC | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Auditoría Operativa - SAO | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| Auditoría de Tecnología - SATI | 13 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | - |
| Auditoría Prevención, Análisis e Investigación - APAI | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |

Fuente: Team Mate Plus

De los 76 estudios programados, 18 (24%) aún no han sido asignados a un profesional; en relación con los iniciados, 17 (22%) se encuentran en la fase de Planificación, 19 (25%) en Examen, en tanto 13 (17%) en la etapa de Comunicación de Resultados, luego 5 (7%) se Finalizaron y por último 4 (5%) fueron cancelados.

En cuanto a los proyectos terminados, se concentran en tres secciones, la Sección Auditoría de Tecnología de Información (3), Auditoría Financiera (1) y Auditoría Estudios Económicos (1) estudio a la fecha de corte.

Ahora bien, SATI ha distribuido la totalidad de sus proyectos programados (13); en tanto SAEEC han distribuido igualmente 13 quedando solo uno por asignar. En esta misma línea, SAF y SAEE ambas han iniciado 11 proyectos, SAO con (8) asignaciones y APAI con (2) que representan en su particular, la mitad de lo proyectado.

De los proyectos cancelados, (3) por parte de la Sección de SAF, ninguno se inició por cuanto, uno se sustituyó por un informe de advertencia, los otros dos porque a partir de febrero se trasladó un profesional a la Sección APAI. En tanto, el otro cancelado fue por SAECC (1), el cual no se inició, dado que una profesional de esa Sección se trasladó a realizar un trabajo especial a la Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad.

1.2 Detalle de los estudios no Programados 2023

En el siguiente columnar se visualiza lo registrado durante el segundo trimestre 2023.

Cuadro N° 2

Cantidad de proyectos no programados, según Sección y fase

del 01 de abril al 30 de junio 2023

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIFICACIÓN | EXAMEN | COMUNICACIÓN RESULTADOS | FINALIZADO |
| TOTAL GENERAL | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Auditoría de Tecnología - SATI | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Auditoría Operativa - SAO | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Auditoría Estudios Económicos - SAEEC | 1 | - | 1 | - | - |
| Auditoría Financiera - SAF | 1 | - | - | - | 1 |

Fuente: Team Mate Plus

Para el segundo semestre del año, se han incorporado (7) estudios no programados, de los cuales (3) son de la Sección de Auditoría Tecnología de Información, (2) de Sección de Auditoría Operativa y 1 para la Sección de Estudios Económicos y Sección de Auditoría Financiera respectivamente.

1.3 Detalle de los estudios Presunto Hechos Irregulares 2023

Dada la relevancia antes citada, se registran en forma independiente y con su importancia debida los proyectos relacionados con Presuntos hechos irregulares.

Cuadro N° 3

Cantidad de estudios relacionados con Presuntos hechos irregulares

del 01 de abril al 30 de junio 2023

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIFICACIÓN | EXAMEN | COMUNICACIÓN RESULTADOS | FINALIZADO |
| TOTAL GENERAL | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Auditoría Prevención, Análisis e Investigación - APAI | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 |

Fuente: Team Mate Plus

Del cuadro antecesor, se desprende que actualmente se encuentran 9 estudios de presuntos hechos irregulares, todos concentrados en la Sección de APAI, de los cuales 1 está en la fase de Planificación, 3 en la etapa de Examen, 2 se encuentran en Comunicación de Resultados y 3 ya se han sido Finalizado.

De los asuntos finalizados, se determinó lo siguiente:

-	Evaluación APAI-05-2023, se desestimó y archivó el caso.

- 	Evaluación APAI-06-2023, resolución inicio de investigación.

- 	Evaluación APAI-09-2023, se desestimó y archivó el caso.

## 1.4 Progreso de actividades por desarrollar

El siguiente cuadro, resume el progreso de la programación global de la Auditoría Judicial al segundo trimestre del presente año.

Cuadro N° 4

Porcentaje de avance de la programación global de trabajo de la Auditoria Judicial (estudios programados, no programados y presuntos hechos Irregulares),

según Sección y Fase del 09 de enero al 30 de junio 2023

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | % DE AVANCE | FASE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIN ASIGNAR | PLANIFICACIÓN | EXAMEN | COMUNICACIÓN RESULTADOS | FINALIZADO | CANCELADO |
| TOTAL GENERAL | 92 | 51,13 | 18 | 19 | 24 | 17 | 10 | 4 |
| Auditoría Financiera - SAF | 17 | 49,21 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Auditoría Operativa - SAO | 16 | 45,94 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | - |
| Auditoría de Tecnología - SATI | 16 | 65,69 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | - |
| Auditoría Estudios Económicos - SAEEC | 15 | 45,93 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Auditoría Estudios Especiales - SAEE | 15 | 36,07 | 4 | 4 | 7 | - | - | - |
| Auditoría Prevención, Análisis e Investigación - APAI | 13 | 64,62 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - |

Nota(a): De los 92 estudios, 76 obedecen a programados, 7 no programados y 9 Presuntos Hechos Irregulares.

Fuente: Team Mate Plus

De los 92 proyectos, 18 (20%) se encuentran Sin asignar. En relación con los empezados se totalizan 60 estudios sea un 65%. De estos 19 de ellos se encuentran en la Fase de Planificación, 24 en la etapa de Examen, 17 se ubica en la Comunicación de los Resultados. En tanto, 10 (11%) ya fueron finalizados y 4 (4%) fueron cancelados.

En general, a la fecha de corte, se registró un progreso total del 51,13 %, Al comparar esta cifra con el segundo trimestre del 2022 se visualiza un aumento de 3% (51,13% versus 48,12%).

En particular, la Sección Auditoría de Tecnología de Información, registró el mayor avance con 65,69%, seguida de la Sección de Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación con una cifra relativa del 64,62%.

En tanto tres secciones se ubican cerca del 50%; a saber, la Sección de Auditoría Financiera (49,21%), la Sección de Auditoría Operativa (45,94%) y la Sección de Auditoría de Estudios Económicos (45,93%). Por su parte, la Sección de Auditoría Estudios Especiales muestra un progreso del 36,07%.

Las Auditorías Internas del Sector Público, debe en forma obligatoria acatar los Lineamientos Generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, según resolución R-DC-102-2019 emitida por la Contraloría General de la República. En línea con la Ley General del Control Interno (Ley N°8292) y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N°8422).

## 1.5 Asignaciones terminadas

Cuadro N° 5

Cantidad asignaciones terminadas, según Sección y Programación Global de Trabajo

del 01 de abril al 30 de junio 2023

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | PROGRAMACIÓN GLOBAL DE TRABAJO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |
| TOTAL GENERAL | 31 | 21 | 10 |
| Auditoría Estudios Especiales - SAEE | 8 | 8 | - |
| Auditoría Operativa - SAO | 8 | 7 | 1 |
| Auditoría de Tecnología - SATI | 5 | 2 | 3 |
| Auditoría Estudios Económicos - SAEEC | 4 | 3 | 1 |
| Auditoría Prevención, Análisis e Investigación - APAI | 3 | - | 3 |
| Auditoría Financiera - SAF | 3 | 1 | 2 |

Fuente: Team Mate Plus

Del cuadro previo, se observa que se finalizó un total de 31 proyectos, del período 2022 se culminaron 21, en tanto del 2023 se alcanzó concluir 10 proyectos.

En particular del 2022, la Sección de Auditoría Estudios Especiales finalizó (8) proyectos y la Sección de Auditoría Operativa un total de (7) proyectos, los (6) restantes fueron finalizados por las otras Secciones.

## 1.6 Proyectos con exceso en el plazo estimado

Cuadro N° 6

Proyectos que sobrepasaron las horas estimadas para su

ejecución, según Sección y Código de Proyecto                                                       del 01 de abril al 30 de junio 2023

Durante el segundo trimestre de 2023, se registraron los siguientes proyectos que sobrepasaron el tiempo destinado para su realización.

| SECCIÓN | CÓDIGO PROYECTO | HORAS ESTIMADAS | HORAS UTILIZADAS | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | - | 1.940 | 2.259,75 | -319,75 |
| Auditoría Estudios Económicos - SAEEC | SAEEC-12-2022 | 450 | 515,25 | -65,25 |
| Auditoría Estudios Especiales - SAEE | SAEE-03-2023 | 450 | 456 | -6 |
| Auditoría Financiera - SAF | SAF-08-2022 | 290 | 519,75 | -229,75 |
| Auditoría Prevención, Análisis e Investigación - APAI | APAI-10-2023 | 300 | 300,75 | -0,75 |
|  | APAI-01-2023 | 450 | 468 | -18 |

De la información anterior, se concluye que cinco proyectos sobrepasaron las horas consideradas para su elaboración en un total global de 319.75 horas.

Al respecto, se determinan las siguientes justificaciones:

| SECCIÓN | CODIGO DE PROYECTO | JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA | PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| SAEEC | SAEEC-12-2022 | Con respecto al tiempo excedido en el proyecto SAEEC-12-2022, me permito informar que ya se emitió el informe final No. 934-42-IAC-SAEEC-2023, en el apartado de limitaciones de dicho documento se puede visualizar se tuvieron que realizar procedimientos adicionales, que no estaban contemplados en la programación inicial los cuales ocasionaron que el tiempo asignado se excediera en 66. 25 horas. Para una mayor comprensión me permito transcribir el apartado de limitaciones expuesto en el informe: Para el desarrollo del estudio existieron limitaciones en cuanto la disponibilidad de la totalidad de las capturas de pantalla de los filtros aplicados, así como de algunas de las evidencias de cada una de las pruebas ejecutadas, siendo más severa la situación para la N°15 denominada “Control de dineros recibidos en efectivo” como se describe a continuación según los despachos: · Cobro, Pensiones alimentarias de Alajuela y el Contravencional de San Mateo; sin carpeta. · Civil de Alajuela y el Contravencional de Poas, dispone únicamente de una foto de la caja fuerte. Para la prueba anteriormente mencionada, no fue factible conocer la muestra que seleccionó la Administración para realizar la verificación de esta. El no disponer de esa información se hizo imposible determinar ¿cómo llevó a cabo la Administración las pruebas?, teniendo que utilizar procedimientos adicionales para corroborar si los resultados comunicados por dicha dependencia tenían razón de ser, no siendo esta labor factible para los casos de: determinación de fechas erróneas en tarjetas electrónicas, indicador de pago automático y errores en Banco de Costa Rica pendientes de corregir, entre otros, en virtud de que, los datos podrían variar de una fecha a otra. | El proyecto al 30 de junio de 2023, se encontraba en redacción del informe final, por lo que dicho proceso y el cierre del proyecto, fue asumido por la compañera Yorleny Matarrita Gutiérrez (auditora a cargo del estudio) en horario extralaboral, no siendo necesario utilizar asignar más horas al proyecto y por lo tanto no se estableció ningún plan. |
| SAEE | SAEE-03-2023 | a) Se requirió análisis más exhaustivo de la información suministrada originalmente el 7 de marzo y actualizada el 19 de mayo 2023 por parte de la Unidad de Gestión de Calidad de la UTI y fue necesario hacer consultas adicionales. b) Para el hallazgo sobre la necesidad de contar con indicadores de gestión en la Unidad de Patología Forense de San Carlos, se requirió tiempo adicional para el análisis y creación de cuadros. c) En el hallazgo de Importancia de contar con un sistema de información para las estadísticas e indicadores de gestión fue necesario hacer la justificación de observaciones de la jefatura interina, en ausencia de la jefatura de Sección, para mantener hallazgo y revisar si se requiere modificar planteamiento de la condición. d) Fue necesario aplicar ajustes a ese hallazgo según las observaciones de la jefatura interina. (ajustes en proceso) | Guiselle Loría Aguilar, auditora a cargo de la evaluación, remitirá los hallazgos ajustados para revisión a la Jefatura de SAEE el 25 de julio del 2023. Xinia Vega Guzmán, jefa de SAEE, revisará hallazgos e informe, el cual se estima entregar a la DAI el 14 de agosto 2023. |
| SAF | SAF-08-2023 | El tiempo excedido se debió a las siguientes razones: Los procedimientos de examen se ampliaron de lo originalmente planeado producto de las diferencias encontradas, provocando muchas indagaciones y análisis de basta información recibida por correo de diferentes despachos. | Procedimiento de cierre del proyecto conjuntamente con la Jefatura |
| APAI | APAI-01-2023 | La coordinación para la entrega de ciertos datos para el análisis conllevó más tiempo de lo esperado, de igual forma la revisión de expedientes y solicitud de aclaraciones influyó en el plazo. | Ya se está en proceso de redacción de los informes correspondientes con dedicación exclusiva a este aspecto. Con el proceso de revisión y ajustes, se espera poder enviar el informe a revisión de la DAI máximo al 9 de agosto. Responsables: Luz Herrera y Jonathan Carvajal. |
| APAI | APAI-10-2023 | La investigación conllevó el análisis de bastante información, incluso con la interposición de consultas a la Unidad Jurídica, todo ello más de lo visualizado en un inicio. | Ya se está en proceso de redacción de la resolución correspondiente. Se espera remitir dicho documento a la UJ a más tardar el 4 de agosto. Responsables: Jannio Figueroa y Jonathan Carvajal |

# PROGRAMACIÓN DE HORAS DESTINADAS PARA DIFERENTES COMPROMISOS

Sobre este particular, la Dirección de la Auditoría Judicial, mediante la Circular Nº1-AUD-2012, propuso las directrices sucesivas:

- El tiempo dedicado por los profesionales a labores sustantivas, no deberá ser menor al 70%, con respecto al plazo hábil disponible del año.

- La elaboración del Plan Anual de Trabajo considera periodos para “Actividades Administrativas”. El porcentaje por dedicar a esas funciones se definió en 21%.

A continuación, se muestra el comportamiento de estas variables al segundo trimestre del 2023.

Cuadro Nº 7

Empleo del tiempo en servicios de Auditoría, otras asignaciones y actividades administrativas del 01 de abril al 30 de junio 2023

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | HORAS PROYECTO | HORAS ADMINISTRATIVAS | % HORAS PROYECTO | % HORAS ADMINISTRATIVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 40.154,65 | 27.595,50 | 12.559,15 | 69% | 31% |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad UAMC | 1.729,25 | 1.297,50 | 431,75 | 75% | 25% |
| Auditoría Estudios Económicos - SAEEC | 5.907,75 | 4.166,25 | 1.741,50 | 71% | 29% |
| Auditoría Estudios Especiales - SAEE | 6.440,00 | 4.485,00 | 1.955,00 | 70% | 30% |
| Auditoría Financiera - SAF | 5.062,75 | 3.397,00 | 1.665,75 | 67% | 33% |
| Auditoría Operativa - SAO | 6.832,40 | 4.659,90 | 2.172,50 | 68% | 32% |
| Auditoría Seguimiento y Gestión Administrativa - SASGA | 4.025,00 | 2.723,75 | 1.301,25 | 68% | 32% |
| Auditoría de Tecnología - SATI | 6.905,00 | 4.604,60 | 2.300,40 | 67% | 33% |
| Auditoría Prevención, Análisis e Investigación - APAI | 3.252,50 | 2.261,50 | 991,00 | 70% | 30% |

Fuente: Team Mate Plus

Para el segundo semestre del presente año, se destinaron 40,154.65 horas por parte del personal de la Auditoría Judicial, de esa cifra 27.595.50 (69%) fueron destinados para los proyectos y 12,559.15 (31%) para labores administrativas, por lo cual en este trimestre se incumple desde el panorama general con la Circular citada en cuanto en horas consignadas para proyectos y lo Administrativo.

De previo se resalta que, de la cantidad del tiempo dedicado a los proyectos, 1.567,35 horas se emplearon para estudios que provenían de las Programaciones Globales anteriores al 2023.

En términos absolutos, de las horas destinadas actividades administrativas, en general se visualizan, que dos secciones superan las 2.100 horas, sea SATI y SAO con 2.300,40 y 2.172,50, respectivamente.

Por su parte, la Unidad de Aseguramiento y Mejora de Calidad, SAEEC, SAEE y APAI registraron más del 70% de empleo de horas proyectos de conformidad con la Circular citada.

Ahora bien, en el tiempo administrativo, el incremento general obedece a la participación del personal de la Auditoría en las distintas activades producto de cursos y charlas surgidas de ambiente laboral y que se encuentran dentro de las metas del Plan Anual Operativo vigente de esta Dirección.

En particular, la Sección de Auditoría de Seguimiento y Gestión Administrativa (32%) y las secciones de Auditoría Tecnología de Información y de Auditoría Financiera (33%).

Al respecto, SATI dedicó su tiempo para la Administración del Servidor, la Implementación y cambio de versión del Sistema Team Mate Plus, y soporte técnico brindado a todo el personal de esta Dirección.

Por su parte, SASGA destinó un 32%, lo cual obedece a que está conformada por 5 profesionales de los cuales 1 se encuentra en un 100% realizando labores administrativas, dentro de los trabajos realizados se ubica, dos Seguimientos  del PAO DAI y SASGA, Ejecución del Presupuesto de la Auditoría, actualización del Plan Anual de Trabajo (PAT) en el Sistema PAI de la Contraloría General de la República, Seguimiento Administrativo del Plan de Mejora, elaboración y actualización del Universo Auditable, entre otras labores.

## 2.1 Uso de esfuerzos en labores sucintas

### 2.1.1 Sucintas de fiscalización

De acuerdo con los Lineamientos del PAT 2023, se estableció la cifra de 600 horas a las secciones para destinar estas actividades; a la fecha del presente análisis, ninguna dependencia ha excedido el tiempo indicado.

Cuadro Nº 8

Empleo de horas asignadas de sucintas de fiscalización según Sección

del 01 de abril al 30 de junio 2023

| SUCINTAS DE FISCALIZACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN | HORAS ASIGNADAS | HORAS EMPLEADAS | DIFERENCIA |
| TOTAL GENERAL | 4.300,00 | 1.785,25 | 2.514,75 |
| Auditoría Estudios Económicos - SAEEC | 600,00 | 230,75 | 369,25 |
| Auditoría Estudios Especiales - SAEE | 700,00 | 424,75 | 275,25 |
| Auditoría Financiera - SAF | 600,00 | 368,75 | 231,25 |
| Auditoría Operativa - SAO | 600,00 | 277,75 | 322,25 |
| Auditoría de Tecnología - SATI | 600,00 | 126,00 | 474,00 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad - UAMC | 600,00 | 276,00 | 324,00 |
| Auditoría Prevención, Análisis e Investigación - APAI | 600,00 | 81,25 | 518,75 |

Nota: Visto bueno de la Dirección de Auditoría.

Fuente: Team Mate Plus

De la cantidad total de tiempo destinado (4.300 horas) para ser utilizadas como sucintas de fiscalización, al segundo trimestre se han registrado 1.785,25 horas de uso, sea el 42%.

En específico, dos secciones registran el mayor empleo Sección de Auditoría Estudios Especiales (424,75) y Auditoría Financiera (368,75).

Por su parte, dos oficinas registran menos de 150 horas como lo es Sección Auditoría Tecnología de Información (126) y Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (81,25).

Se recalca que al segundo semestre del presenta año, ninguna Sección ha sobrepasado el tiempo destinado para sucintas de fiscalización.

### 2.1.2 Sucintas administrativas

A su vez, los lineamientos indican que se destinarán 500 horas para asuntos administrativos según Sección, a marzo del presente período ninguna oficina sobrepasó este plazo.

Cuadro Nº 9

Empleo de horas asignadas de sucintas administrativas según Sección

del 01 de abril al 30 de junio 2023

| SUCINTAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN | HORAS ASIGNADAS | HORAS EMPLEADAS | DIFERENCIA |
| TOTAL GENERAL | 3.500,00 | 1.099,25 | 2.400,75 |
| Auditoría Estudios Económicos - SAEEC | 500,00 | 316,50 | 183,5 |
| Auditoría Estudios Especiales - SAEE | 500,00 | 225,75 | 274,25 |
| Auditoría Financiera - SAF | 500,00 | 174,00 | 326,00 |
| Auditoría Operativa - SAO | 500,00 | 207,25 | 292,75 |
| Auditoría de Tecnología - SATI | 500,00 | 15,75 | 484,25 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad - UAMC | 500,00 | 40,75 | 459,25 |
| Auditoría Prevención, Análisis e Investigación - APAI | 500,00 | 119,25 | 380,75 |

Fuente: Team Mate Plus

De acuerdo con los datos anteriores, se aprecia el empleo de 1.099.25 horas para atender sucintas administrativas lo que significa un uso del 31% por parte de todas las secciones que integran la Auditoría Judicial.

También, con base en las cifras observadas del recuadro, al segundo trimestre del año en curso la Sección Auditoría de Estudios Económicos es la que ha utilizado más cantidad de horas en sucintas administrativas con 316,50; seguido de la Sección de Auditoría de Estudios Especiales con 225,75 y la Sección de Auditoría Operativa con 207,75.

En tanto, contienen menos de 100 horas, la Unidad de Aseguramiento y Mejora de Calidad y la Sección Auditoría Tecnología de Información con un importe de 40,75 y 15,75 horas respectivamente.

# TRASLADO DE INFORMES A SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS

Mediante la Circular Nº3-AUD-2016, en ampliación de las directrices 4-AUD-2013 y 1-AUD-2014, la Dirección de Auditoría, fijó el procedimiento en término de 15 días hábiles para enviar los servicios a seguimiento, con la finalidad de continuar el proceso de verificación. También, la disposición N°09-AUD-2021, define los ajustes a la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de sección.

A la fecha solamente el proyecto SAEEC-20-2022 presentó retraso en el traslado con 90 días días.

# SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Según lo dispone el artículo 17, inciso c) de la Ley General de Control Interno y lo señalado en el apartado 211 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el Sector Público y numeral 206 propio de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. Es de relevancia implementar los mecanismos necesarios para verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las disposiciones o recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna.

Sobre el particular, se efectuaron 261 verificaciones de las cuales la Administración activa aplicó 198 encomiendas, 51 están en proceso de implementación, y 12 No se aplicaron.

Gráfico N° 1

Cantidad de seguimiento de recomendaciones y o sugerencias

efectuados por las Secciones, según estado

del 01 de abril al 30 de junio 2023

Fuente: Control de Informes de seguimiento emitidos por la Auditoría Judicial.

Del gráfico anterior, se visualiza que 76% de las encomiendas fueron aplicadas, mismas que vienen a fortalecer el sistema de control interno, el cual, según el artículo 10 de la Ley General de Control Interno, es responsabilidad del Jerarca y de cada titular subordinado en su ámbito de acción.

Del total, 258 fueron desarrolladas por la Sección de Seguimiento y Gestión Administrativa, 3 por la Sección de Auditoría de Tecnología de Información.

Cuadro N° 10

Cantidad de seguimiento de recomendaciones y o sugerencias

examinadas por la Dirección y Subdirección, según estado

del 01 de abril al 30 de junio 2023

| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA | TOTAL | ESTADO RECOMENDACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APLICADA | EN PROCESO | ARCHIVADA | NO APLICADA |
| TOTAL GENERAL | 261 | 198 | 51 | 0 | 12 |
| DIRECTOR | 91 | 76 | 9 | - | 6 |
| SUBDIRECTOR | 170 | 122 | 42 | - | 6 |

Fuente: Control de Informes de seguimiento emitidos por la Auditoría Judicial.

De la cantidad total de recomendaciones y sugerencias examinadas 170 (65%) fueron atendidas por el Subdirector y las 91 (35%) restantes por el Director.

# UNIDAD JURÍDICA

A continuación, se indican las labores de asesorías y otros efectuadas por Unidad Jurídica del período valorado:

•	Criterios con número de oficio total 18

•	Consultas abordadas por correo electrónico efectuadas 7

•	Revisión y análisis de documentos: resoluciones de Presuntos Hechos Irregulares 3

•	Reuniones con participación individual o conjunta de los asesores legales: realizadas 50

# UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece la importancia para que las entidades fiscalizadoras se sometan a procesos de Autoevaluación de la Calidad conforme las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAISP) y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP), y así cumplir los dispuesto en las “Directrices para la autoevaluación anual y evaluación externa de calidad de las Auditorías Internas del Sector Público” (resolución R-CO-33-2008), en su numeral 3.4.3.

Cuadro Nº 11

Proyectos a cargo del equipo de Aseguramiento de la Calidad

del 01 de abril al 30 de junio 2023

| NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL PROYECTO | ETAPA |
| --- | --- | --- |
| Autoevaluación de Calidad 2023. | UAMC-01-2023 | Comunicación de resultados |
| Apoyo del coordinador en labores de ejecución de la Autoevaluación de Calidad 2023. | UAMC-02-2023 | Comunicación de resultados |
| Rediseño del marco normativo ¦ Segunda línea de documentación - Revisión preliminar. | AUMC-03-2023 | Planificación |
| Rediseño del marco normativo ¦ Segunda línea de documentación - Evaluación de riesgo. | UAMC-04-2023 | Cancelado |
| Rediseño de plantillas de la etapa de seguimiento de recomendaciones. | UAMC-05-2023 | Sin asignar |
| Apoyo del coordinador en labores de ejecución del proyecto de rediseño de plantillas de la etapa de seguimiento de recomendaciones. | UAMC-06-2023 | Sin asignar |
| Integración del flujo de trabajo de la Auditoría Judicial con TeamMate+ como resultado del rediseño del marco normativo. | UAMC-07-2023 | Sin asignar |
| Integración de equipo en el proyecto "Rediseño del marco normativo ¦ Segunda línea de documentación - Revisión preliminar". | UAMC-08-2023 | Planificación |
| Integración de equipo en el proyecto de Rediseño del marco normativo ¦ Segunda línea de documentación - Evaluación de riesgo. | UAMC-09-2023 | Sin asignar |
| (UAMC-012) Discusión, presentación y capacitación del Manual de Políticas Generales de la Auditoría Interna del Poder Judicial. | UAMC-012-2023 | Finalizado |
| (UAMC-013) Discusión, presentación y capacitación de las plantillas de registros de trabajo y oficios del flujo de trabajo del servicio de auditoría. | UAMC-013-2023 | Comunicación de Resultados |
| Elaboración de políticas generales para los servicios preventivos, | UAMC-14-2023 | Comunicación de Resultados |

Fuente: Team Mate Plus

Se aprecia del total que en la etapa de Planificación 2, 4 en Comunicación de Resultados, 1 Cancelado, 1 finalizado y los restantes 4 están sin asignar

## LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORIA

Al respecto se indican las labores administrativas efectuadas por la Sección Auditoría de Seguimiento y Gestión Administrativa, en el periodo de estudio.

Actualizaciones y Seguimientos

- Seguimiento del PAO de la DAI y SASGA.

- Seguimiento cumplimiento de la Evaluación del Desempeño.

- Formulación y Ejecución Presupuestaría 2023-2024

- Revisión y verificación del presupuesto de la Auditoría Interna.

- Validación de reservas 2023.

- Coordinaciones con oficinas en la ejecución del presupuesto

Otras labores administrativas

- Programa de trabajo para seguimiento y asignación de recomendaciones y proyectos administrativos.

- Atención de consultas internas y externas.

- Coordinaciones de capacitación con las oficinas pertinentes.

- Reuniones permanentes con la Dirección y Subdirección.

- Reuniones de coordinación y supervisión de labores de las personas del conjunto de trabajo.

- Medición de avance de las asignaciones de comprobación de ordenanzas y de apoyo administrativo.

- Generación de indicadores de gestión en coordinación con SATI.

- Elaboración y actualización del Universo Auditable.

# OTROS CONTROLES

Este apartado se refiere a la atención de solicitudes internas y externas que debe asumir la Auditoría Judicial, de conformidad con el artículo 34, inciso a) de la Ley General de Control Interno y el numeral 2.1 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

## 7.1 Legalización de libros

El proceso de autorización de libros es una responsabilidad propia a la auditoría interna, según el artículo N°22, inciso e), de la Ley N°8292 Ley General de Control Interno. Este acto consiste en otorgar la “razón de apertura” y la “razón de cierre”, de los libros que a criterio del órgano fiscalizador deban llevarse en la institución con el propósito de garantizar razonablemente a los usuarios, la autenticidad de lo anotado en este tipo de legajos.

En acatamiento de la normativa y como parte de las tareas atendidas por la Auditoria Interna, durante el periodo de referencia se legalizaron 7 libros en formato físico y ninguno en formato electrónico.

## 7.2 Control de informes enviados a la Dirección y Subdirección

En cumplimiento de la Circular N°6-AUD-2021, se implementó el registro denominado “Traslado de informes para revisión de la Dirección de la Auditoría Judicial”, cuyo objetivo es promover la eficiencia, eficacia y la transparencia en el proceso de análisis de documentos enviados a la Dirección de la Auditoría Judicial; lo anterior, con la finalidad de agilizar su de tramitación.

Cuadro Nº 12

Plazo de tramitación de informes enviados para revisión de la Dirección y Subdirección del 01 de abril al 30 de junio 2023

| REMITIDO A: | CÓDIGO PROYECTO | TIPO DE INFORME | ESTADO | FECHA DE ENVÍO A LA DAI | FECHA RECIBIDO DE LA DAI | PLAZO REVISIÓN NETO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director | SATI-06-2023 | Informe Final | Enviado por primera vez | 23/6/2023 | 7/7/2023 | 4.00 |
| Director | SATI-13-2023 | Informe Final | Enviado por primera vez | 26/6/2023 | 7/7/2023 | 3.00 |
| Director | SATI-05-2023 | Informe Final | Enviado por primera vez | 26/6/2023 | 7/7/2023 | 3.00 |
| Director | SAF-08-2022 | Informe Final | Enviado por primera vez | 19/6/2023 | 30/6/2023 | 4.00 |
| Director | SAF-07-2023 | Informe Final | Enviado por primera vez | 26/6/2023 | 7/7/2023 | 3.00 |
| Director | SAO-27-2022 | Informe Borrador | Enviado por primera vez | 15/3/2023 | 11/5/2023 | 4.00 |
| Director | SAEEC-12-2022 | Informe Borrador | Enviado por primera vez | 10/3/2023 | 9/5/2023 | 4.00 |

Fuente: Control de Informes enviados para revisión de la Dirección y Subdirección.

El Director registró siete informes con plazo vencido, cuatro de estos con un retraso de 4 días SATI-06-2023, SAF-08-2022, SAO-27-2022 y SAEEC-12-2022 y tres de estos con tres días de retraso SATI-13-2023, SATI-05-2023 y SAF-07-2023.

Por otra parte, es importante mencionar, que a la fecha de corte el Director, tenía pendientes de revisión cuatro informes, APAI-02-2023, SAEEC-12-2022, SAEEC-18-2022 y SAEEC-03-2023.

En el caso del Subdirector, no se presentaron retrasos en la revisión de informes.

# CONSIDERACIONES PARA EL DIRECTOR DE LA AUDITORÍA JUDICIAL

8.1 	Supervisar los planes de acción propuestos por las Jefaturas de Sección, con la finalidad de brindar el impulso necesario para terminar los proyectos con exceso en el esfuerzo estimado, también considerar el inicio de los estudios programados; dado el alto porcentaje sin asignar a la fecha.

8.2	Mantener presente los plazos definidos en la Circular N°6-AUD-2021, para la revisión de los informes sometidos a su conocimiento.

8.3 	Mantener el comunicado de felicitaciones y agradecimiento al todo el personal de la Auditoría por la labor efectuada durante el segundo trimestre, lo cual vendrá a fortalecer el ambiente laboral, e incentivarlos a continuar esta línea de rendimiento durante el presente año.

El Plan Anual de Trabajo para el 2023 fue incorporado en el Sistema SGR de la Contraloría General de la República (según la directriz DFOE-209 del 8 de noviembre de 2011). Además, fue conocido por Corte Plena en sesión N° 60-2022 del 28-11-2022, artículo XIV.

Son todas las tareas relacionadas exclusivamente con actividades de Auditoría (fiscalización, advertencia, servicios preventivos y asesoría).

Incluye tiempos para: Lectura de correo oficial, trámites administrativos sin definir y adaptación al sistema.

Los plazos para actividades sucintas fueron comunicados en los lineamientos para la Elaboración del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna (PAT-2023), oficio 1225-349- SASGA-2022, del 12 de setiembre de 2022.

De acuerdo con la Circular N° 06-AUD-2022 “Registro de tiempo según la naturaleza de la actividad ejecutada” del 23 de febrero 2022 y la Nº 1-AUD-2012 Políticas, lineamientos y manuales relacionados con el funcionamiento de la Auditoría Judicial del 16 de abril del 2012, se determina como Sucinta de Fiscalización a la labor que tiene relación con el proceso sustantivo de la Auditoría Judicial, sea servicio de auditoría o preventivo.

Sucinta Administrativa: son todos los procesos de apoyo a la actividad de auditoría interna, este considera labores concernientes con la planificación y el mejoramiento continuo, en actividades como el plan estratégico, plan anual de trabajo, PAO, SEVRI, universo auditable, entre otros. Además, acciones asociadas con el diseño, mantenimiento, actualización y mejora las políticas y metodologías de trabajo.

En dicha directriz se establecieron los plazos siguientes: a) 20 días hábiles primera revisión de un informe borrador por parte de la DAI, b) 10 días hábiles ajustes a documento en borrador o final por parte de las jefaturas de sección, c) 5 días hábiles para subsecuentes revisiones o trámite de un informe borrador o final por parte de la DAI.