INFORME DE INDICADORES

DE GESTIÓN

Periodo

Del 06 de enero al 30 de junio del 2025

A

U

D

I

T

O

R

Í

A

I

N

T

E

R

N

A

N° 935-01-UNAD-2025

01 de agosto de 2025

Master

Roy Díaz Chavarría

Subdirector

Auditoría Judicial

Estimado señor:

De conformidad con la Circular Nº1-AUD-2012 del 16 de mayo del año 2012, establecida con las políticas, lineamientos y manuales para el funcionamiento de la Auditoría Judicial, se presenta el compendio de resultados del segundo seguimiento de 2025, con fecha de corte al 30 de junio de 2025.  Dentro de lo más relevante se extraen los puntos siguientes:

- Dentro del Plan Anual de Trabajo (PAT), se encuentran 76 proyectos o estudios programados, 35 (46%), en fase de examen, 14 (18%) aún sin asignar, luego 10 (13%) en fase de planificación, la cantidad de 7 (9%) finalizados, 6 (8%) fueron cancelados y 4 (5%) en comunicación de resultados.

- Al finalizar el segundo trimestre, se incorporaron 17 estudios no programados, de los cuales 5 se encuentran en planificación, 3 en comunicación de resultados, 2 en fase de examen y 7 ya finalizados.

- Por su parte, se registran 5 proyectos de Presuntos Hechos Irregulares (PHI), 3 de ellos se encuentran en comunicación de resultados y 2 ya fueron finalizados.

- Al considerar los tres puntos anteriores, la programación global de trabajo es de 98 proyectos. De esa cifra, 37 (38%) se encuentran en fase de examen, 16 (16%) ya fueron finalizados, seguido de 15 (15%) en fase de planificación, 14 (14%) sin asignar, 10 (10%) en comunicación de resultados y por último 6 (6%) proyectos se encuentran ya finalizados.

- En línea con lo previo, a la fecha de corte se alcanzó el 53,65% de la programación global; siendo las secciones de Auditoría Prevención, Análisis e Investigación y Auditoría Operativa las que reportaron mayor grado de cumplimiento.

- Con respecto a la cantidad de estudios terminados a la fecha de corte se finiquitaron un total de 47 proyectos, de los cuales, 31 corresponden a asignaciones del 2024 y 16 del 2025.

- También, se registraron 4 proyectos que sobrepasan el tiempo destinado para su realización.

- A la del presente informe, el total de horas laboradas por el personal de la Auditoría es de 38.116,29 horas. En específico 25,437,29 (67%) se destinaron a actividades propias de naturaleza de Auditoría y 12.679,00 (33%) a asuntos administrativos.

- Con respecto al esfuerzo de sucintas de fiscalización, se emplearon 1.442,99 horas, de las cuales, la Sección de Auditoría Estudios Especiales reportó la mayor cantidad con 441,63 horas, seguido de la Sección de Auditoria Financiera con 270,09 horas.

- En relación con las sucintas administrativas se emplearon 2.078,52 horas, de las cuales la Sección de Auditoría Estudios Especiales y Auditoría Financiera utilizaron más cantidad de horas con 545,12 y 514,88 respectivamente.

- No hubo atraso en el traslado de informes a seguimiento de hallazgos por parte de ninguna jefatura de sección.

- Por su parte, al segundo trimestre se le ha dado seguimiento a 174 recomendaciones o sugerencias provenientes de los informes de fiscalización o advertencias.

- En cuanto a la Unidad Jurídica (UJ), durante el trimestre registró, 21 criterios con número de oficio, 2 consultas abordadas por correo electrónico, 6 revisiones y análisis de documentos y finalmente 49 reuniones con participación individual o conjunta de los asesores legales.

- La Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) registró al segundo seguimiento 8 proyectos; de los cuales 7 se encuentran sin asignar y 1 en etapa de comunicación de resultados.

- Durante el segundo trimestre se legalizaron 10 libros en formato físico.

- Con respecto al plazo de tramitación de informes, no se registran atrasos en la revisión por parte de la Dirección ni Subdirección.

Atentamente,

Jeremy Eduarte Alemán

Coordinador de Unidad 3

Unidad Administrativa

Elaborado por:

| Laura Monge Angulo | Oswaldo Vásquez Madrigal | Daniela Ríos Valverde |
| --- | --- | --- |
| Profesional 2 | Profesional 2 | Auxiliar Administrativa a.i |

lma/ovm/drv

- Archivo (Proyecto UNAD-01-2025)

Tabla de contenido

1-	ANÁLISIS DE LA GESTIÓN	4

1.1 Detalle de los estudios programados en el PAT 2025	4

1.2 Detalle de los estudios no Programados 2025	6

1.3 Detalle de los estudios Presuntos Hechos Irregulares 2025	6

1.4 Actividades por desarrollar	7

1.5 Asignaciones terminadas	8

1.6 Proyectos con exceso en el plazo estimado	9

2-	PROGRAMACIÓN DE HORAS DESTINADAS PARA DIFERENTES COMPROMISOS	9

2.1 Uso de esfuerzos en labores sucintas	11

2.1.1 Sucintas de fiscalización()	11

2.1.2 Sucintas administrativas ()	12

3-	TRASLADO DE INFORMES A SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS	13

4-	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	13

5-	UNIDAD JURÍDICA	15

6-	UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	15

7-	LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORIA	16

8-	OTROS CONTROLES	17

8.1 Legalización de libros	17

8.2 Control de informes enviados a la Dirección y Subdirección()	17

9-	CONSIDERACIONES PARA EL DIRECTOR DE LA AUDITORÍA JUDICIAL	17

ANEXOS	18

El presente documento registra el rendimiento global al segundo trimestre de 2025, de la Auditoría Judicial, el cual resume lo relativo a informes de fiscalización, la cantidad de seguimientos de recomendaciones, lo concerniente a las actividades de la Unidad Jurídica y la Unidad de Aseguramiento y Mejora de Calidad, los productos administrativos de relevancia en la operación general de la oficina, legalización de libros; así como el control de informes enviados a la Dirección y Subdirección para su revisión.

# ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

Este apartado hace referencia a la cantidad de proyectos de fiscalización programados y no programados, el porcentaje del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PAT), el tiempo destinado a labores sustantivas de auditoría y administrativas, la fase en la que se encuentran los estudios, asignaciones finalizadas, proyectos que sobrepasaron del plazo estimado.

Todo conforme, con la circular Nº1-AUD-2012, relacionada con indicadores, la directriz Nº1-AUD-2013, referente a medir el tiempo real empleado en cada proyecto, y la disposición N°09-AUD-2021, con respecto a los ajustes de la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de Sección.

## 1.1 Detalle de los estudios programados en el PAT 2025

De acuerdo con la Circular N°01-AUD-2025, se debe al menos cumplir al 31 de diciembre de cada año el 100% de la fase de examen de las evaluaciones incluidas en el PAT; la cantidad de estudios programados y su fase se observan a continuación.

Cuadro N°1

Cantidad de evaluaciones programadas en el PAT, según sección y fase

del 06 de enero al 30 de junio del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIN ASIGNAR | PLANIFICACIÓN | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO | CANCELADO |
| TOTAL GENERAL | 76 | 14 | 10 | 35 | 4 | 7 | 6 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 14 | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 16 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 14 | 5 | 1 | 7 | - | - | 1 |
| Auditoría Operativa (SAO) | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - |
| Auditoría Seguimiento y Gestión Administrativa (SASGA) | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - |

Fuente: Team Mate Plus

De los 76 estudios programados, 35 (46%) se encuentra en fase de examen(), 14 (18%) se encuentran sin asignar, luego 10 (13%) en fase de planificación, la cantidad de 7 (9%) finalizados, 6 (8%) fueron cancelados y 4 (5%) en comunicación de resultados.

En cuanto a los proyectos cancelados las jefaturas indicaron lo siguiente:

- SAF (1) - (SAF-07-2025): “…Se realizará una evaluación con un enfoque más amplio, referente al Fideicomiso Inmobiliario, en la cual se implementará una herramienta emitida por la Contraloría General de la República, cuyo resultado será compartido como una experiencia con otras auditorías internas del sector público.

El estudio que se propone cancelar es solamente una parte del proyecto del Fideicomiso Inmobiliario…”

- SATI (2) - (SATI-03-2025): “… El sistema asociado a la formulación, control y proyección del presupuesto es el SIGAPJ, el cual se encuentra obsoleto y no se le van a realizar más mejoras; su sustituto es el SOLADIS, que por limitaciones presupuestarias está paralizado desde mediados del año anterior. El auditado conoce ampliamente las oportunidades de mejora en cuanto al nivel de automatización de las funcionalidades, pero en este momento no se puede hacer nada en un sistema o en otro, dado que esta situación no se limita al tema en estudio, sino que es una problemática presente en toda la DTIC, se decide cancelar el presente estudio y en su lugar programar uno que aborde la problemática de forma amplia.

- SAEE (3) - (SAEE-16-2025): “… En sesión Nº 117-24 del 26 de diciembre de 2024, artículo único, el Consejo Superior acordó entre otras cosas: […]  “5.) Solicitar a la Auditoría, así como a la Oficina de Control Interno realizar con prioridad un estudio de la metodología de proyecciones, procesos y los sistemas informáticos que se utilizan para el pago salarios a cargo de la Dirección de Gestión Humana, debido a los problemas que se presentaron con el pago de los salarios en la última quincena del mes de diciembre de 2024, e informen a este Consejo Superior los hallazgos y recomendaciones que estimen pertinentes. Dada la variedad de temas que involucra este estudio, se decidió abordarlo en diferentes proyectos de auditoría…”

- SAEE (4) - (SAEE-09-2025): “… Ante la interposición de varias denuncias sobre el tema de la distribución de horas extra en el Departamento de Seguridad del Poder Judicial, y a los resultado de los seguimientos de recomendaciones del informe N° 707-42-IAC-SAEE-2022 “Estudio especial sobre el método utilizado en el Departamento de Seguridad para la asignación de horas extras”, a través de los cuales se determinó que estás pese a tener 2 años de emitidas se encontraban en proceso, se consideró importante realizar una auditoría orientada a verificar el cumplimiento de las circular de asignación de tiempo extraordinario, por tanto, en reunión del 23 de abril del 2025 el DAI a.í lo asignó a SAEE con prioridad de atención…”

- SAEE (5) - (SAEE-04-2025): “… En sesión Nº 117-24 del 26 de diciembre de 2024, artículo único, el Consejo Superior acordó entre otras cosas: […] “5.) Solicitar a la Auditoría, así como a la Oficina de Control Interno realizar con prioridad un estudio de la metodología de proyecciones, procesos y los sistemas informáticos que se utilizan para el pago salarios a cargo de la Dirección de Gestión Humana, debido a los problemas que se presentaron con el pago de los salarios en la última quincena del mes de diciembre de 2024, e informen a este Consejo Superior los hallazgos y recomendaciones que estimen pertinentes. Dada la variedad de temas que involucra este estudio, se decidió abordarlo en diferentes proyectos de auditoría…”

- SAEE (6) - (SAEE-08-2025): “… En sesión Nº 117-24 del 26 de diciembre de 2024, artículo único, el Consejo Superior acordó entre otras cosas: […] . “5.) Solicitar a la Auditoría, así como a la Oficina de Control Interno realizar con prioridad un estudio de la metodología de proyecciones, procesos y los sistemas informáticos que se utilizan para el pago salarios a cargo de la Dirección de Gestión Humana, debido a los problemas que se presentaron con el pago de los salarios en la última quincena del mes de diciembre de 2024, e informen a este Consejo Superior los hallazgos y recomendaciones que estimen pertinentes. Dada la variedad de temas que involucra este estudio, se decidió abordarlo en diferentes proyectos de auditoría…”

## 1.2 Detalle de los estudios no Programados 2025

En el siguiente columnar se visualizan los estudios registrados durante el periodo en análisis.

Cuadro N°2

Cantidad de proyectos no programados, según sección y fase

del 06 de enero al 30 de junio del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLANIFICACIÓN | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO |
| TOTAL GENERAL | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 1 | - | - | - | 1 |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 7 | 2 | - | 1 | 4 |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 2 | 2 | - | - | - |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 3 | - | 1 | 1 | 1 |

Fuente: Team Mate Plus

Al segundo trimestre, se contabilizan un total 17 estudios no programados, distribuidos entre distintas secciones, SAF registra 7 proyectos, SAEE con 4, APAI con 3, SATI con 2 y SAEEC con 1 proyecto no programado.

De los anteriores, se visualiza que 5 se encuentran en planificación, 3 en comunicación de resultados, 2 en fase de examen y 7 ya finalizados.

## 1.3 Detalle de los estudios Presuntos Hechos Irregulares 2025

Las Auditorías Internas del Sector Público, deben en forma obligatoria acatar los lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, según resolución R-DC-102-2019 emitida por la Contraloría General de la República. En línea con la Ley General del Control Interno (Ley N°8292) y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N°8422).

De seguido se registra en forma independiente los proyectos relacionados con Presuntos hechos irregulares.

Cuadro N°3

Cantidad de estudios relacionados con presuntos hechos irregulares (PHI)

del 06 de enero al 30 de junio del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO |
| TOTAL GENERAL | 5 | 3 | 2 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 1 | 1 | - |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 4 | 2 | 2 |

Del cuadro antecesor, se visualiza el registro que, de los 5 estudios de PHI, 4 fueron tramitados por la Sección Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación y 1 por la Sección de Auditoría Financiera. De estos 3 se encuentran en comunicación de resultados y 2 ya fueron finalizados.

## 1.4 Actividades por desarrollar

El siguiente cuadro, resume el comportamiento de la programación global de la Auditoría Judicial a la fecha de corte del presente informe.

Cuadro N°4

Porcentaje de avance de la programación global de trabajo de la Auditoria Judicial (estudios programados, no programados y presuntos hechos Irregulares), según

sección y fase del 06 de enero al 30 de junio del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | % DE AVANCE | FASE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIN ASIGNAR | PLANIFICACIÓN | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO | CANCELADO |
| TOTAL GENERAL | 98 | 53,65 | 14 | 15 | 37 | 10 | 16 | 6 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 15 | 47,93 | 3 | 2 | 6 | - | 4 | - |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 20 | 41,19 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 22 | 52,90 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 11 | 80,45 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | - |
| Auditoría Operativa (SAO) | 10 | 58,00 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 16 | 54,87 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 2 | 49,50 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Auditoría Seguimiento y Gestión Administrativa (SASGA) | 2 | 30,00 | - | - | 2 | - | - | - |

Nota: De los 98 estudios, 76 obedecen a programados, 17 no programados y 5 a presuntos hechos irregulares.

Fuente: Team Mate Plus

En general, a la fecha de corte, se registró un progreso del 53,65% de la programación global de trabajo de la Auditoría Judicial.

En particular, la Sección Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación muestra el mayor avance con un 80,45%, seguido de la Sección de Auditoría Operativa con 58,00%, la Sección de Auditoría de Tecnología de Información con 54,87% y la Sección de Auditoría Financiera con 52,90%, las otras secciones registran un grado de avance menor al 50,00%.

Del total de estudios, sea 98 proyectos, 37 (38%) se encuentran en fase de examen, 16 (16%) ya fueron finalizados, en tanto 15 (15%) se encuentran en fase de planificación, 14 (14%) aún sin asignar, 10 (10%) en comunicación de resultados y por último 6 (6%) proyectos se cancelaron.

## 1.5 Asignaciones terminadas

Cuadro N°5

Programación Global de Trabajo

Cantidad asignaciones terminadas, según sección

del 06 de enero al 30 de junio del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | PROGRAMACIÓN GLOBAL DE TRABAJO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |
| TOTAL GENERAL | 47 | 31 | 16 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 11 | 7 | 4 |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 7 | 6 | 1 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 7 | 3 | 4 |
| Auditoría Operativa (SAO) | 7 | 7 | - |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 11 | 7 | 4 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 4 | 1 | 3 |

Fuente: Team Mate Plus

Del cuadro previo, se observa que se finalizaron un total de 47 proyectos, 16 de ellos correspondientes al período 2025, en tanto del 2024, se fenecieron 31 asignaciones.

En particular del 2025, SAEEC, SAF y SATI, registraron un total de 4 proyectos terminados, seguido de APAI con 3 y SAEE con 1 proyecto finalizado.

## 1.6 Proyectos con exceso en el plazo estimado

A la fecha de corte, los siguientes proyectos sobrepasaron el tiempo destinado para su realización.

Cuadro N°6

Proyectos que sobrepasaron las horas estimadas para su

ejecución, según sección y código de proyecto

del 06 de enero al 30 de junio del 2025

| SECCIÓN | CÓDIGO PROYECTO | HORAS ESTIMADAS | HORAS UTILIZADAS | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 3 598,09 | 1 620,00 | 1 978,09 | 358,09 |  |
| Auditoría Financiera (SAF) | SAF-04-2025 | 450 | 451,71 | 1,71 |  |
|  | SAF-11-2025 | 200 | 244,48 | 44,48 |  |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | SATI-05-2025 | 450 | 492,21 | 42,21 |  |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | SAEE-21-2025 | 520 | 789,69 | 269,69 |  |

Fuente: Team Mate Plus

De la información anterior, se concluye que cuatro proyectos sobrepasaron las horas consideradas para su elaboración, con una diferencia de 358,09 horas.

Al respecto, las jefaturas de Sección describieron las justificaciones respectivas, que se encuentran en el Anexo N° 1.

# PROGRAMACIÓN DE HORAS DESTINADAS PARA DIFERENTES COMPROMISOS

Al respecto, la Dirección de la Auditoría Judicial, mediante la Circular Nº1-AUD-2012, propuso las directrices sucesivas:

- El tiempo dedicado por los profesionales a labores sustantivas (), no deberá ser menor al 70%, con respecto al plazo hábil disponible del año.

A continuación, se muestra el comportamiento de estas variables al segundo seguimiento 2025.

Cuadro Nº7

Empleo del tiempo en servicios de Auditoría, otras asignaciones y actividades administrativas del 06 de enero al 30 de junio del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | HORAS PROYECTO | HORAS ADMINISTRATIVAS | % HORAS PROYECTO | % HORAS ADMINISTRATIVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 38 116,29 | 25 437,29 | 12 679,00 | 67% | 33% |
| Unidad de Aseguramiento y mejora de la Calidad (UAMC) | 1 419,50 | 871,45 | 548,05 | 61% | 39% |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 5 613,32 | 3 995,57 | 1 617,75 | 71% | 29% |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 6 363,17 | 4 361,88 | 2 001,29 | 69% | 31% |
| Auditoría Financiera (SAF) | 5 534,71 | 3 722,19 | 1 812,52 | 67% | 33% |
| Auditoría Operativa (SAO) | 5 531,32 | 3 706,77 | 1 824,55 | 67% | 33% |
| Auditoría Seguimiento y Gestión Administrativa (SASGA) | 3 437,51 | 1 909,33 | 1 528,18 | 56% | 44% |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 6 624,67 | 4 389,63 | 2 235,04 | 66% | 34% |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 3 592,09 | 2 480,47 | 1 111,62 | 69% | 31% |

Fuente: Team Mate Plus

De la información previa, se desprende que el personal de la Auditoría Judicial utilizó 38.116,29 horas laborales, de esa cifra 25.437,29 (67%) fueron destinadas para proyectos y 12.679,00 (33%) en labores administrativas.

Se resalta que, de la cantidad del tiempo dedicado a los proyectos,1.952,08 horas se emplearon para

estudios que provenían de las programaciones globales anteriores al 2025.

En cuanto a labores administrativas, SATI destinó el 34% de su tiempo a labores administrativas, las cuales incluyeron la administración y mantenimiento de servidores, la gestión y actualización de los sistemas Team Mate Plus y AM, el soporte técnico al personal de la Dirección, la participación en el proyecto de Maximización del Sistema Team Mate, la atención de consultas técnicas internas, la actualización del universo auditable, el desarrollo de la herramienta de inteligencia artificial, así como la realización de capacitaciones, destacando el curso 'Auditor interno en sistemas de gestión de seguridad de la información según las normas INTE/ISO/IEC 27001:2023".

Asimismo, la Unidad de Aseguramiento y mejora de la calidad destinó el 39% de su tiempo en labores administrativas, como Inducción inicial y de cierre de la Autoevaluación de Calidad, reuniones asociadas a temas de coordinación de la UAMC, atención de consultas, sesiones de trabajo con Jefaturas de Sección y DAI, Transición de un recurso a otra sección, actividades sucintas administrativas asociadas a un requerimiento sobre la planificación estratégica en coordinación con la DAI, FODA de la AI, instrumentos de planificación de la UAMC, así como capacitaciones como el Programa de Recreación laboral (Participación de 3 personas), Cursos Virtuales y charlas brindadas por el PJ, entre otros.

Por su parte, SASGA destinó un 44%, lo cual obedece a labores propiamente administrativas, dentro de los trabajos se ubican, ejecución de seguimientos del PAO DAI y SASGA, seguimientos al presupuesto, la Ejecución del Presupuesto de la Auditoría, actualización del Plan Anual de Trabajo (PAT) en el Sistema PAI de la Contraloría General de la República, actualización  del SEVRI 2025 , análisis de la información y elaboración del Plan Estratégico de la Auditoría Judicial, remisión de información la Contraloría General de la República, actividades de capacitación, entre otras labores.

## 2.1 Uso de esfuerzos en labores sucintas

### 2.1.1 Sucintas de fiscalización()

De acuerdo con los Lineamientos del PAT 2025, se estableció la cifra de 600 horas a las secciones para destinar estas actividades; el detalle a la fecha del presente análisis en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº8

Empleo de horas asignadas de sucintas de fiscalización según Sección

del 06 de enero al 30 de junio del 2025

| SUCINTAS DE FISCALIZACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN | HORAS ASIGNADAS | HORAS EMPLEADAS | DIFERENCIA |
| TOTAL GENERAL | 5 000,00 | 1 442,99 | 3 557,01 |
| Unidad de Aseguramiento y mejora de la Calidad UAMC | 600,00 | 147,51 | 452,49 |
| Auditoría Estudios Económicos SAEEC | 600,00 | 226,01 | 373,99 |
| Auditoría Estudios Especiales SAEE | 800,00 | 441,63 | 358,37 |
| Auditoría Financiera SAF | 600,00 | 270,09 | 329,91 |
| Auditoría Operativa SAO | 600,00 | 174,59 | 425,41 |
| Auditoría Seguimiento y Gestión Administrativa SASGA | 600,00 | - | 600,00 |
| Auditoría Tecnología de Información SATI | 600,00 | 101,12 | 498,88 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación APAI | 600,00 | 82,04 | 517,96 |

Nota: SAEE tiene un proyecto adicional de 200 horas de Sucinta de Fiscalización sobre la Revisión actas de destrucción de evidencias 2025.

Fuente: Team Mate Plus

De la cantidad total de tiempo destinado 5.000,00 horas para sucintas de fiscalización, al segundo trimestre se registraron 1,442.99 horas de uso, sea un 29%.

En específico, la sección de SAEE ha empelado la mayor cantidad de horas con 441.63, seguido de la sección de SAF con 270,09, SAEEC con 226.01 horas, luego 174.59 por parte de la sección de SAO.

Por su parte, cuatro secciones registran menos de las 150 horas en sucintas de fiscalización, como lo es la UAMC con 147,51, SATI con 101,12, seguido de APAI con 82.04 por último la sección de SASGA registra 0 horas.

### 2.1.2 Sucintas administrativas ()

A su vez, los lineamientos indican que se destinarán 500 horas para asuntos administrativos según Sección, al período en estudio dos secciones superaron las horas empleadas.

Cuadro Nº9

Empleo de horas asignadas de sucintas administrativas según sección

del 06 de enero al 30 de junio del 2025.

| SECCIÓN | HORAS EMPLEADAS | HORAS ASIGNADAS | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 2 078,52 | 4 000,00 | -1 921,48 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 105,86 | 500,00 | -394,14 |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 545,12 | 500,00 | 45,12 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 514,88 | 500,00 | 14,88 |
| Auditoría Operativa (SAO) | 251,51 | 500,00 | -248,49 |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 373,97 | 500,00 | -126,03 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 82,29 | 500,00 | -417,71 |
| Auditoría Seguimiento y Gestión Administrativa (SASGA) | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 204,89 | 500,00 | -295,11 |

Fuente: Team Mate Plus

De acuerdo con los datos anteriores, se aprecia el empleo de 2.078,52 horas para atender sucintas administrativas lo que significa un uso del 52% por parte de todas las secciones y unidades que integran la Auditoría Judicial.

Con base en las cifras observadas, al segundo trimestre del año en curso la Sección Auditoría de Estudios Especiales y Sección de Auditoría Financiera sobrepasaron las horas asignadas en 45,12 y 14,88 de más respectivamente. Al respecto las jefaturas indicaron que obedeció a:

“SAF: El tiempo se ha invertido en temas como los detallados a continuación: PAT 2026
SEVRI, PAO, Revisión borrador PEI 2025-2030 de la Auditoría Interna del Poder Judicial, Análisis FODA de la Auditoría, Actualización manual legalización de libros de la Auditoría y Colaboración a diversos aspectos a solicitud de la jefatura o en colaboración al personal de la Auditoría en general”.

“SAEE: Del reporte de actividades administrativas del TM+ se extrae que las horas invertidas en Sucintas administrativas corresponden a sesiones de trabajo llevadas a cabo con el Equipo SAEE en SIED, PAO, SEVRI, Propuesta de cronograma, PE de la AI, FODA e Información de capacitación para SASGA. Además, existe un registro erróneo de 25.18 horas que corresponden a Sucintas de fiscalización (ASU-FIS-08-2025), que se subsanará para el próximo informe de indicadores”.

# TRASLADO DE INFORMES A SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS

Mediante la Circular Nº3-AUD-2016, en ampliación de las directrices 4-AUD-2013 y 1-AUD-2014, la Dirección de Auditoría, fijó el procedimiento en término de 15 días hábiles para enviar los servicios a seguimiento, con la finalidad de continuar el proceso de verificación. También, la disposición N°09-AUD-2021, define los ajustes a la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de sección.

A la fecha de corte trimestral no se registraron retrasos en los traslados de informes.

# SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Según lo dispone el artículo 17, inciso c) de la Ley General de Control Interno y lo señalado en el apartado 211 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el Sector Público y numeral 206 propio de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. Es de relevancia implementar los mecanismos necesarios para verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las disposiciones o recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna.

Sobre el particular, al segundo trimestre se efectuaron 174 verificaciones de las cuales la Administración Activa aplicó 139 encomiendas, 25 en proceso, 7 no se aplicaron, 1 perdió vigencia, 2 Solución Alterna.

Gráfico N°1

Cantidad de seguimiento de recomendaciones y o sugerencias

efectuados por las Secciones, según estado

del 01 de abril al 30 de junio del 2025

Fuente: Elaboración propia.

Del total de recomendaciones verificadas e incorporadas en el gráfico anterior se visualiza que 139 (80%) de las encomiendas fueron aplicadas, mismas que vienen a fortalecer el sistema de control interno, el cual, según el artículo 10 de la Ley General de Control Interno, es responsabilidad del Jerarca y de cada titular subordinado en su ámbito de acción.

Cuadro N°10

Cantidad de seguimiento de recomendaciones y/o sugerencias

examinadas por la Dirección y Subdirección, según estado

del 06 de enero al 30 de junio del 2025.

| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA | TOTAL | ESTADO RECOMENDACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | APLICADAS | EN PROCESO | NO APLICADA | PERDIÓ VIGENCIA | SOLUCIÓN ALTERNA |
| TOTAL GENERAL | 174 | 139 | 25 | 7 | 1 | 2 |
| Director a.i | 90 | 71 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| Subdirectora a.i | 84 | 68 | 12 | 3 | - | 1 |

Fuente: Control de Informes de seguimiento emitidos por la Auditoría Judicial.

Del cuadro antecesor, se aprecia que de la cantidad total de recomendaciones y sugerencias examinadas 90 (52%) fueron atendidas por el director a.i. y la subdirectora a.i. 84 (48%).

# UNIDAD JURÍDICA

A continuación, se indican las labores de asesorías y otras tareas realizadas por Unidad Jurídica del período trimestral analizado:

- Criterios con número de oficio total 21

- Consultas abordadas por correo electrónico efectuadas 2

- Revisión y análisis de documentos: resoluciones de Presuntos Hechos Irregulares 6

- Reuniones con participación individual o conjunta de los asesores legales: realizadas 49

# UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece la importancia para que las entidades fiscalizadoras se sometan a procesos de Autoevaluación de la Calidad conforme las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAISP) y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP), y así cumplir lo dispuesto en las “Directrices para la autoevaluación anual y evaluación externa de calidad de las Auditorías Internas del Sector Público” (resolución R-CO-33-2008), en su numeral 3.4.3.

En virtud de lo anterior, de seguido se detalla la etapa en que se encuentran los proyectos de la Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad.

Cuadro Nº11

Proyectos a cargo del equipo de Aseguramiento de la Calidad

del 06 de enero al 30 de junio del 2025.

| NOMBRE PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO | ETAPA |
| --- | --- | --- |
| Autoevaluación de Calidad 2025 | UAMC-001-2025 | Comunicación de resultados |
| Apoyo del coordinador en labores de ejecución de la Autoevaluación de Calidad 2025. | UAMC-002-2025 | Sin asignar |
| Desarrollo de la "Guía metodológica para la identificación y valoración del riesgo y el control en los estudios de auditoría | UAMC-003-2025 | Sin asignar |
| Apoyo del coordinador en el desarrollo de la "Guía metodológica para la identificación y valoración del riesgo y el control en los estudios de auditoría | UAMC-004-2025 | Sin asignar |
| Coordinación de la validación de la Autoevaluación de Calidad 2025 - Evaluación de Pares (INA) | UAMC-005-2025 | Sin asignar |
| Capacitación al personal de la administración activa. | UAMC-006-2025 | Sin asignar |
| Desarrollar el instrumento de mediación para la capacitación en las "Normas de auditoría en el sector público | UAMC-007-2025 | Sin asignar |
| Universo auditable - Redefinición de la estructura para su diseño por procesos | UAMC-010-2025 | Sin asignar |

Fuente: Team Mate Plus

Tal y como se aprecia en el cuadro antecesor, siete proyectos se encuentran sin ser asignados y 1 en etapa de comunicación de resultados.

# LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORIA

Al respecto se indican las labores administrativas efectuadas por la Sección Auditoría de Seguimiento y Gestión Administrativa, en el periodo de estudio.

Actualizaciones y Seguimientos:

- Formulación y Seguimiento del PAO de la DAI y SASGA 2025.

- Seguimiento cumplimiento de la Evaluación del Desempeño de quien ocupe el cargo de director(a).

- Formulación presupuestaria 2026 conforme las directrices de formulación emitidas por la Dirección de Planificación.

- Ejecución presupuestaria 2025 (validación reservas, caducos, pedidos abiertos, modificaciones, liquidaciones, estudios de mercado, pago de facturas, elaboración de compras, alimentación del sistema, aprobaciones internas y externas, entre otros), conforme las directrices de ejecución presupuestarias emitidas en conjunto por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Proveeduría, el Departamento Financiero Contable y Dirección de Tecnología de la Información.

- Revisión y verificación del presupuesto de la Auditoría Interna del 2025, aprobado por Corte Plena previo a la remisión a la Asamblea Legislativa, con el fin de validar los recursos que estarían disponibles para el período.

Otras labores administrativas:

- Programa de trabajo para seguimiento y asignación de recomendaciones y proyectos administrativos.

- Atención de consultas internas y externas.

- Informe de Labores.

- Coordinaciones de capacitación con las oficinas pertinentes.

- Respuestas y otros remitidos a la Contraloría General de la República.

- Reuniones permanentes con la Dirección y Subdirección.

- Medición de avance de las asignaciones de comprobación de ordenanzas y de apoyo administrativo.

- Generación de indicadores de gestión en coordinación con SATI.

- Informes, sesiones de trabajo, coordinaciones PAT 2025.

- Actualización PAT 2025.

# OTROS CONTROLES

Este apartado se refiere a la atención de solicitudes internas y externas que debe asumir la Auditoría Judicial, de conformidad con el artículo 34, inciso a) de la Ley General de Control Interno y el numeral

2.1 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

## 8.1 Legalización de libros

El proceso de autorización de libros es una responsabilidad propia a la auditoría interna, según el artículo N°22, inciso e), de la Ley N°8292 Ley General de Control Interno. Este acto consiste en otorgar la “razón de apertura” y la “razón de cierre”, de los libros que a criterio del órgano fiscalizador deban llevarse en la institución con el propósito de garantizar razonablemente a los usuarios, la autenticidad de lo anotado en este tipo de legajos.

En acatamiento de la normativa y como parte de las tareas atendidas por la Auditoria Interna, durante el trimestre de referencia se legalizaron 10 libros en formato físico.

## 8.2 Control de informes enviados a la Dirección y Subdirección()

En cumplimiento de la Circular N°6-AUD-2021, se implementó el registro denominado “Traslado de informes para revisión de la Dirección de la Auditoría Judicial”, cuyo objetivo es promover la eficiencia, eficacia y la transparencia en el proceso de análisis de documentos enviados a la Dirección de la Auditoría Judicial; lo anterior, con la finalidad de agilizar su de tramitación.

Al respecto, al segundo trimestre del 2025 la Dirección y Subdirección no registraron atrasos en la revisión de informes.

# CONSIDERACIONES PARA EL DIRECTOR DE LA AUDITORÍA JUDICIAL

9.1 Supervisar los planes de acción propuestos por las Jefaturas de Sección, con la finalidad de brindar el impulso necesario para terminar los proyectos con exceso en el esfuerzo estimado.

9.2 Mantener presente los plazos definidos en la Circular N°6-AUD-2021, para la revisión de los informes sometidos a su conocimiento.

9.3 Enviar un comunicado de felicitaciones y agradecimiento al todo el personal de la Auditoría por la labor efectuada, lo cual vendrá a fortalecer el ambiente laboral, e incentivarlos a continuar esta línea de rendimiento durante el 2025.

9.4 Se es consciente que en este período se destinó espacio para el Plan Estratégico de la Auditoría Judicial, sea sesiones de trabajo, lectura y preparación de distinta documentación, correos, entre otros. No obstante, se determina importante prestar atención al tiempo destinado por las secciones en labores administrativas (incluyendo sucintas administrativas y otras actividades conexas), con el objetivo de optimizar los recursos y asegurar que el tiempo del personal se enfoque prioritariamente en las funciones sustantivas de auditoría.

# ANEXOS

ANEXO N°1

Justificaciones de las secciones en los proyectos que sobrepasaron las horas estimadas para su ejecución, del 01 de abril al 30 de junio del 2025.

ANEXO N° 2

Circulares contenidas en el informe de indicadores.

| NOMBRE | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| Circular Nº1-AUD-2012 Políticas, lineamientos y manuales relacionados con el funcionamiento de la Auditoría Judicial. |  |
| Circular Nº1-AUD-2013 Lineamientos y duración de los estudios en tiempo real. |  |
| Circular Nº3-AUD-2016 Plazo para remisión de recomendaciones en el Team Central. |  |
| Circular N°06-AUD-2021 Traslado de informes para revisión de la Dirección de AI. |  |
| Circular N°09-AUD-2021 Ajustes a la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de Sección. |  |
| Circular N°01-AUD-2025 Actualización del porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PAT). |  |

() Meta SIED, Que al 31 de diciembre de 2025, la Dirección de Auditoría Judicial haya propiciado el cumplimiento del 100% de la fase de examen de los estudios incorporados en el Plan Anual de Trabajo reportado en el Sistema Team Mate Plus.

() Son todas las tareas relacionadas exclusivamente con actividades de Auditoría (fiscalización, advertencia, servicios preventivos y asesoría).

() De acuerdo con la Circular N° 06-AUD-2022 “Registro de tiempo según la naturaleza de la actividad ejecutada” del 23 de febrero 2022 y la Nº 1-AUD-2012 Políticas, lineamientos y manuales relacionados con el funcionamiento de la Auditoría Judicial del 16 de abril del 2012, se determina como Sucinta de Fiscalización a la labor que tiene relación con el proceso sustantivo de la Auditoría Judicial, sea servicio de auditoría o preventivo.

() Sucinta Administrativa: son todos los procesos de apoyo a la actividad de auditoría interna, este considera labores concernientes con la planificación y el mejoramiento continuo, en actividades como el plan estratégico, plan anual de trabajo, PAO, SEVRI, universo auditable, entre otros. Además, acciones asociadas con el diseño, mantenimiento, actualización y mejora las políticas y metodologías de trabajo.

() En dicha directriz se establecieron los plazos siguientes: a) 20 días hábiles primera revisión de un informe borrador por parte de la DAI, b) 10 días hábiles ajustes a documento en borrador o final por parte de las jefaturas de sección, c) 5 días hábiles para subsecuentes revisiones o trámite de un informe borrador o final por parte de la DAI.