INFORME DE INDICADORES

DE GESTIÓN

Periodo

Del 06 de enero al 03 de octubre del 2025

A

U

D

I

T

O

R

Í

A

I

N

T

E

R

N

A

N° 1375-058-UNAD-2025

30 de octubre de 2025

Máster

Roy Díaz Chavarría

Subdirector

Auditoría Judicial

Estimado señor:

De conformidad con la Circular Nº1-AUD-2012 del 16 de mayo del año 2012, establecida con las políticas, lineamientos y manuales para el funcionamiento de la Auditoría Judicial, se presenta el compendio de resultados del tercer seguimiento de 2025, con fecha de corte al 03 de octubre de 2025.  Dentro de lo más relevante se extraen los puntos siguientes:

- Dentro del Plan Anual de Trabajo (PAT), se encuentran 76 proyectos o estudios programados, 26 (34%) son estudios ya finalizados, 25 (33%) se encuentra en fase de examen, luego 13 (17%) estudios se cancelaron y 12 (16%) están en la etapa comunicación de resultados.

- Al finalizar el tercer seguimiento, se incorporaron 36 estudios no programados, de los cuales 14 se encuentran en fase de examen, 12 fueron finalizados, 6 en comunicación de resultados, 2 en etapa de planificación, 1 sin asignar y 1 fue cancelado.

- Por su parte, se registran 12 proyectos de Presuntos Hechos Irregulares (PHI), 6 se encuentran finalizados, 3 en fase de examen y 3 en comunicación de resultados.

- Al considerar los tres puntos anteriores, la programación global de trabajo es de 124 proyectos. De esa cifra, 44 (35%) fueron finalizados, 42 (34%) se encuentran en fase de examen, 21 (17%) en comunicación de resultados, en tanto 14 (11%) fueron cancelados, 2 (2%) en etapa de planificación y 1 (1%) estudio pendiente de asignar a un profesional.

- En línea con lo previo, a la fecha de corte se alcanzó el 79.24% de la programación global; siendo las secciones de Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría y Auditoría Prevención, Análisis e Investigación las que reportaron mayor grado de cumplimiento.

- Con respecto a la cantidad de estudios terminados, a la fecha de corte se finiquitaron un total de 77 proyectos, de los cuales, 33 corresponden a asignaciones del 2024 y 44 del 2025.

- También, se registraron 5 proyectos que sobrepasaron el tiempo destinado para su realización.

- Al presente informe, se contabiliza un total de 59.417,11 horas laboradas por el personal de la Auditoría. En específico 40.694,48 (68%) se destinaron a actividades propias de naturaleza del puesto y 18.722,63 (32%) a asuntos administrativos.

- Con respecto al esfuerzo de sucintas de fiscalización, se emplearon 3.200,24 horas, de las que, la Sección de Auditoría Estudios Especiales reportó la mayor cantidad con 661,39 de tiempo, seguido de la Sección de Auditoria Financiera con 53,31 horas.

- En relación con las sucintas administrativas se emplearon 2.428,03 horas, las secciones de Auditoría Estudios Especiales y Auditoría Financiera emplearon más cantidad con 578,04y 660,41 respectivamente.

- Con respecto a seguimiento de recomendaciones o sugerencias provenientes de los servicios de auditoría, en este tercer seguimiento se registran 102 encomiendas efectuadas.

- En cuanto a la Unidad Jurídica (UJ), durante este período registró, 22 criterios con número de oficio, 2 consultas abordadas por correo electrónico, 7 revisiones y análisis de documentos y finalmente 60 reuniones con participación individual o conjunta de los asesores legales.

- La Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) efectuó 8 proyectos; de los cuales 5 se encuentran sin asignar, 1 en etapa de examen y 2 ya fueron finalizados.

- En este tercer seguimiento se legalizó un libro en formato físico.

- Con respecto al plazo de tramitación de informes, no se registran atrasos en la revisión por parte de la Dirección y Subdirección propietarios, ni interinos en su momento.

Atentamente,

Jeremy Eduarte Alemán

Coordinador de Unidad 3

Unidad Administrativa

Elaborado por:

| Laura Monge Angulo | Oswaldo Vásquez Madrigal | Karla Miranda Yanes |
| --- | --- | --- |
| Profesional 2 | Profesional 2 | Profesional 2 a.i |

lma/ovm/kmy

- Archivo (Proyecto UNAD-08-2025)

Tabla de contenido

1-	ANÁLISIS DE LA GESTIÓN	4

1.1 Detalle de los estudios programados en el PAT 2025	4

1.2 Detalle de los estudios no Programados 2025	5

1.3 Detalle de los estudios Presuntos Hechos Irregulares 2025	6

1.4 Actividades por desarrollar	6

1.5 Asignaciones terminadas	7

1.6 Proyectos con exceso en el plazo estimado	8

2-	PROGRAMACIÓN DE HORAS DESTINADAS PARA DIFERENTES COMPROMISOS	8

2.1 Uso de esfuerzos en labores sucintas	10

2.1.1 Sucintas de fiscalización()	10

2.1.2 Sucintas administrativas ()	11

3-	TRASLADO DE INFORMES A SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS	12

4-	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	12

5-	UNIDAD JURÍDICA	13

6-	UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	13

7-	LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORIA	14

8-	OTROS CONTROLES	15

8.1 Legalización de libros	15

8.2 Control de informes enviados a la Dirección y Subdirección()	15

9-	CONSIDERACIONES PARA EL DIRECTOR DE LA AUDITORÍA JUDICIAL	15

ANEXOS	16

El presente documento registra el rendimiento global al tercer seguimiento de 2025, de la Auditoría Judicial, el cual resume lo relativo a informes de servicios de auditoría, la cantidad de seguimientos de recomendaciones, lo concerniente a las actividades de la Unidad Jurídica y la Unidad de Aseguramiento y Mejora de Calidad, los productos administrativos de relevancia en la operación general de la oficina, legalización de libros; así como el control de informes enviados a la Dirección y Subdirección para su revisión.

# ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

Este apartado hace referencia a la cantidad de proyectos de fiscalización programados y no programados, el porcentaje del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PAT), el tiempo destinado a labores sustantivas de auditoría y administrativas, la fase en la que se encuentran los estudios, asignaciones finalizadas, proyectos que sobrepasaron del plazo estimado.

Todo conforme, con la circular Nº1-AUD-2012, relacionada con indicadores, la directriz Nº1-AUD-2013, referente a medir el tiempo real empleado en cada proyecto, y la disposición N°09-AUD-2021, con respecto a los ajustes de la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de Sección.

## 1.1 Detalle de los estudios programados en el PAT 2025

De acuerdo con la Circular N°01-AUD-2025, se debe al menos cumplir al 31 de diciembre de cada año el 100% de la fase de examen de las evaluaciones incluidas en el PAT; la cantidad de estudios programados y su fase se observan a continuación.

Cuadro N°1

Cantidad de evaluaciones programadas en el PAT, según sección y fase

del 06 de enero al 03 de octubre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO | CANCELADO |
| TOTAL GENERAL | 76 | 25 | 12 | 26 | 13 |  |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 |  |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 |  |
| Auditoría Financiera (SAF) | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 |  |
| Auditoría Operativa (SAO) | 10 | 3 | 4 | 3 | - |  |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 |  |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 2 | 1 | - | 1 | - |  |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 4 | 3 | 1 | - | - |  |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 2 | 1 | - | 1 | - |  |

Fuente: Team Mate Plus

De los 76 estudios programados, 26 (34%) ya fueron finalizados, 25 (33%) se encuentra en fase de examen(), en tanto 13 (17%) se cancelaron() y 12 (16%) están en comunicación de resultados.

## 1.2 Detalle de los estudios no Programados 2025

En el siguiente columnar se visualizan los estudios registrados durante el periodo en análisis.

Cuadro N°2

Cantidad de proyectos no programados, según sección y fase

del 06 de enero al 03 de octubre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL |  | FASE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SIN ASIGNAR | PLANIFICACIÓN | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO | CANCELADO |
| TOTAL GENERAL | 36 | 1 | 2 | 14 | 6 | 12 | 1 |  |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 1 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 7 | - | - | 4 | - | 3 | - |  |
| Auditoría Financiera (SAF) | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | - |  |
| Auditoría Operativa (SAO) | 5 | - | - | 3 | - | 2 | - |  |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 8 | - | - | 6 | - | 1 | 1 |  |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - |  |

Fuente: Team Mate Plus

Al tercer seguimiento, se contabilizan un total de 36 estudios no programados, distribuidos entre distintas secciones, SAF registra 12 proyectos, SATI con 8, SAEE con 7, SAO con 5, APAI con 3, por último SAEE con 1 proyecto.

De los anteriores, se visualiza que 14 se encuentran en fase de examen, 12 fueron finalizados, 6 en comunicación de resultados, 2 en etapa de planificación, 1 sin asignar y 1 fue cancelado.

## 1.3 Detalle de los estudios Presuntos Hechos Irregulares 2025

Las Auditorías Internas del Sector Público, deben en forma obligatoria acatar los lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, según resolución R-DC-102-2019 emitida por la Contraloría General de la República. En línea con la Ley General del Control Interno (Ley N°8292) y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N°8422).

De seguido se registra en forma independiente los proyectos relacionados con Presuntos hechos irregulares.

Cuadro N°3

Cantidad de estudios relacionados con presuntos hechos irregulares (PHI)

del 06 de enero al 03 de octubre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO |
| TOTAL GENERAL | 12 | 3 | 3 | 6 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 1 | - | - | 1 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 11 | 3 | 3 | 5 |

Fuente: Team Mate Plus

Del cuadro antecesor, se visualiza el registro que, de los 12 estudios de PHI, 11 fueron tramitados por la Sección Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación y 1 por la Sección de Auditoría Financiera. De estos 5 se encuentran finalizados, 3 en fase de examen y 3 en comunicación de resultados.

## 1.4 Actividades por desarrollar

El siguiente cuadro, resume el comportamiento de la programación global de la Auditoría Judicial a la fecha de corte del presente informe.

Cuadro N°4

Porcentaje de avance de la programación global de trabajo de la Auditoria Judicial (estudios programados, no programados y presuntos hechos Irregulares), según

sección y fase del 06 de enero al 03 de octubre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | % DE AVANCE | FASE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIN ASIGNAR | PLANIFICACIÓN | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO | CANCELADO |
| TOTAL GENERAL | 124 | 79,24 | 1 | 2 | 42 | 21 | 44 | 14 |  |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 15 | 84,21 | - | - | 5 | 3 | 6 | 1 |  |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 23 | 69,41 | - | - | 12 | 1 | 4 | 6 |  |
| Auditoría Financiera (SAF) | 27 | 79,27 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 |  |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 18 | 85,83 | - | - | 6 | 6 | 6 | - |  |
| Auditoría Operativa (SAO) | 15 | 80,87 | - | - | 6 | 4 | 5 | - |  |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 22 | 76,75 | - | - | 7 | 1 | 12 | 2 |  |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 2 | 72,50 | - | - | 1 | - | 1 | - |  |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 2 | 87,50 | - | - | 1 | - | 1 | - |  |

Nota: De los 124 estudios, 76 obedecen a programados, 36 no programados y 12 a presuntos hechos irregulares

Fuente: Team Mate Plus

En general, a la fecha de corte, se registró un progreso del 79,24% de la programación global de trabajo de la Auditoría Judicial.

En particular, la Sección de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría muestra el mayor avance con un 87,50%, seguido de la Sección Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación con un 85,83%, luego la Sección de Estudios Económicos la cifra de 84.21% y la Sección de Auditoría Operativa con 80,87%, las otras secciones registran un grado de avance menor al 80,00%.

Del total de estudios, sea 124 proyectos, 44 (35%) fueron finalizados, 42 (34%) se encuentran en fase de examen, 21 (17%) en comunicación de resultados, en tanto 14 (11%) fueron cancelados, 2 (2%) en etapa de planificación y 1 (1%) estudio pendiente de asignar a un profesional.

## 1.5 Asignaciones terminadas

Cuadro N°5

Cantidad asignaciones terminadas, según programación global de trabajo y sección

del 06 de enero al 03 de octubre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | PROGRAMACIÓN GLOBAL DE TRABAJO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |
| TOTAL GENERAL | 77 | 33 | 44 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 14 | 8 | 6 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 1 | - | 1 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 7 | 1 | 6 |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 10 | 6 | 4 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 13 | 4 | 9 |
| Auditoría Operativa (SAO) | 12 | 7 | 5 |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 19 | 7 | 12 |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 1 | - | 1 |

Fuente: Team Mate Plus

Del cuadro previo, se observa que se finalizaron un total de 77 proyectos, 44 de ellos correspondientes al período 2025, en tanto se fenecieron 33 asignaciones del 2024.

En particular del 2025, SATI registró 12 proyectos ya terminados, seguido de SAF con un total de 9, SAEEC y APAI con 6, SAO la cifra de 5 y SAEE finiquitó la cantidad de 4.

## 1.6 Proyectos con exceso en el plazo estimado

A la fecha de corte, los siguientes proyectos sobrepasaron el tiempo destinado para su realización.

Cuadro N°6

Proyectos que sobrepasaron las horas estimadas para su

ejecución, según sección y código de proyecto

del 01 de julio al 03 de octubre del 2025

| SECCIÓN | CÓDIGO PROYECTO | HORAS ESTIMADAS | HORAS UTILIZADAS | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | ----- | 1 945,00 | 2 225,52 | 280,52 |  |
| Auditoría Financiera (SAF) | SAF-04-2025 | 600,00 | 600,21 | 0,21 |  |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | APAI-02-2025 | 355,00 | 356,71 | 1,71 |  |
|  | APAI-17-2025 | 80,00 | 97,64 | 17,64 |  |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | SAEE-27-2024 | 46,00 | 86,56 | 40,56 |  |
|  | SAEE-30-2024 | 24,00 | 33,44 | 9,44 |  |

Fuente: Team Mate Plus

De la información anterior, se concluye que siete proyectos sobrepasaron las horas consideradas para su elaboración, con una diferencia de 280.52 horas.

Al respecto, las jefaturas de Sección describieron las justificaciones respectivas, que se encuentran en el Anexo N° 2.

# PROGRAMACIÓN DE HORAS DESTINADAS PARA DIFERENTES COMPROMISOS

Al respecto, la Dirección de la Auditoría Judicial, mediante la Circular Nº1-AUD-2012, propuso las directrices sucesivas:

- El tiempo dedicado por los profesionales a labores sustantivas (), no deberá ser menor al 70%, con respecto al plazo hábil disponible del año.

A continuación, se muestra el comportamiento de estas variables al tercer seguimiento 2025.

Cuadro Nº7

Empleo del tiempo en servicios de Auditoría, otras asignaciones y actividades administrativas del 06 de enero al 03 de octubre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | HORAS PROYECTO | HORAS ADMINISTRATIVAS | % HORAS PROYECTO | % HORAS ADMINISTRATIVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 59.417,11 | 40.694,48 | 18.722,63 | 68% | 32% |  |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 2.750,44 | 1.704,89 | 1.045,55 | 62% | 38% |  |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 7.625,93 | 5.434,03 | 2.191,90 | 71% | 29% |  |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 9.815,70 | 7.023,91 | 2.791,79 | 72% | 28% |  |
| Auditoría Financiera (SAF) | 8.081,96 | 5.470,77 | 2.611,19 | 68% | 32% |  |
| Auditoría Operativa (SAO) | 9.305,08 | 6.396,33 | 2.908,75 | 69% | 31% |  |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 10.345,06 | 7.069,54 | 3.275,52 | 68% | 32% |  |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 5.685,43 | 4.010,59 | 1.674,84 | 71% | 29% |  |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 3.668,08 | 2.456,17 | 1.211,91 | 67% | 33% |  |

Fuente: Team Mate Plus

Nota: La UNAD, inició sus funciones a partir del 01 de julio 2025.

De la información previa, se desprende que el personal de la Auditoría Judicial utilizó 59.417,11 horas laborales, de esa cifra 40.694,48 (68%) fueron destinadas para proyectos y 18.722,63 (32%) en labores administrativas.

Se resalta que, de la cantidad del tiempo dedicado a los proyectos, 1.956,37 horas se emplearon para

estudios que provenían de las programaciones globales anteriores al 2025.

En el caso de la sección de SATI destinó el 32% de su tiempo a labores administrativas, las cuales incluyeron la administración y mantenimiento de servidores, la gestión y actualización de los sistemas Team Mate Plus y AM, el soporte técnico al personal de la Dirección, la participación en el proyecto de Maximización del Sistema Team Mate, la atención de consultas técnicas internas, la actualización del universo auditable, el desarrollo de la herramienta de inteligencia artificial, así como la realización de capacitaciones, destacando el curso 'Auditor interno en sistemas de gestión de seguridad de la información según las normas INTE/ISO/IEC 27001:2023".

Asimismo, la Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad destinó el 38% de su tiempo en labores administrativas, lo cual obedeció a la incorporación de un nuevo profesional lo cual motivó a destinar tiempo de inducción más 50 horas, aunado a distintas coordinaciones con la Sección en la que estaba para atender asuntos particulares; en general también la Unidad ha dedicado espacios  administrativos como el PAT, respuestas del seguimiento al PAO, SEVRI y otros.

Por su parte, SASGA destinó un 33%, dada su participación en la elaboración del Universo Auditable. Al respecto, el 31% de SAO obedeció al tiempo destinado para el seguimiento del PAO y SEVRI, asimismo, la participación en la actividad entrega de certificados al mérito judicial (8 horas), entre otras gestiones como reuniones con la DAI. En tanto, SAF (32%) a labores administrativas relacionadas con el PAO, PAT y SEVRI.

## 2.1 Uso de esfuerzos en labores sucintas

### 2.1.1 Sucintas de fiscalización()

De acuerdo con los Lineamientos del PAT 2025, se estableció la cifra de 600 horas a las secciones para destinar estas actividades; el detalle a la fecha del presente análisis en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº8

Empleo de horas asignadas de sucintas de fiscalización según sección

del 06 de enero al 03 de octubre del 2025

| SUCINTAS DE FISCALIZACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN | HORAS ASIGNADAS | HORAS EMPLEADAS | DIFERENCIA |
| TOTAL GENERAL | 5.000,00 | 3.200,24 | 1.799,76 |  |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 600,00 | 384,75 | 215,25 |  |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 800,00 | 661,39 | 138,61 |  |
| Auditoría Financiera (SAF) | 600,00 | 537,31 | 62,69 |  |
| Auditoría Operativa (SAO) | 600,00 | 470,01 | 129,99 |  |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 600,00 | 467,85 | 132,15 |  |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 600,00 | 385,53 | 214,47 |  |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 600,00 | 287,98 | 312,02 |  |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 600,00 | 5,42 | 594,58 |  |

Nota: SAEE tiene un proyecto adicional de 200 horas de Sucinta de Fiscalización sobre la Revisión actas de destrucción de evidencias 2025.

Fuente: Team Mate Plus

De la cantidad total de tiempo, al tercer seguimiento se registraron 3.200,24 horas de uso en sucintas de fiscalización, sea un 64%.

En específico, SAEE ha empleado la mayor cantidad con 661,39; seguido de la sección de SAF con 537,31; SAO con 470,01 y SATI con 467,85.

Por su parte, cuatro secciones registran menos de las 400 horas en sucintas de fiscalización, como lo es SAEEC con 384,75; la UAMC con 385,53; seguido de APAI con 287,98 por último la sección de SASGA registra 5,42 horas.

### 2.1.2 Sucintas administrativas ()

A su vez, los lineamientos indican que se destinarán 500 horas para asuntos administrativos según Sección, al período en estudio dos secciones superaron las horas empleadas.

Cuadro Nº9

Empleo de horas asignadas de sucintas administrativas según sección

del 06 de enero al 03 de octubre del 2025

| SECCIÓN | HORAS ASIGNADAS | HORAS EMPLEADAS | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 4.150,00 | 2.428,03 | 1.721,97 |  |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 500,00 | 155,39 | 344,61 |  |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 650,00 | 578,04 | 71,96 |  |
| Auditoría Financiera (SAF) | 500,00 | 660,41 | 160,41 |  |
| Auditoría Operativa (SAO) | 500,00 | 402,48 | 97,52 |  |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 500,00 | 68,94 | 431,06 |  |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 500,00 | 471,74 | 28,26 |  |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 500,00 | 63,6 | 436,40 |  |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 500,00 | 27,43 | 472,57 |  |

Fuente: Team Mate Plus

De acuerdo con los datos anteriores, se aprecia el empleo de 2.428,03 horas para atender sucintas administrativas lo que significa un uso del 59% por parte de todas las secciones y unidades que integran la Auditoría Judicial.

Con base en las cifras observadas, a la fecha de corte la Sección de Auditoría Financiera sobrepasó las horas asignadas en 160,41.

# TRASLADO DE INFORMES A SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS

Mediante la Circular Nº3-AUD-2016, en ampliación de las directrices 4-AUD-2013 y 1-AUD-2014, la Dirección de Auditoría, fijó el procedimiento en término de 15 días hábiles para enviar los servicios a seguimiento, con la finalidad de continuar el proceso de verificación. También, la disposición N°09-AUD-2021, define los ajustes a la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de sección.

A la fecha de corte no se registraron retrasos en los traslados de informes.

# SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Según lo dispone el artículo 17, inciso c) de la Ley General de Control Interno y lo señalado en el apartado 211 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el Sector Público y numeral 206 propio de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. Es de relevancia implementar los mecanismos necesarios para verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las disposiciones o recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna.

Sobre el particular, se efectuaron 102 verificaciones de las cuales la Administración Activa aplicó 63 encomiendas, 31 en proceso, 6 perdieron vigencia y 2 no se aplicaron.

Gráfico N°1

Cantidad de seguimiento de recomendaciones y o sugerencias

efectuados por las Secciones, según estado

del 01 de julio al 03 de octubre del 2025

Fuente: SASSA.

Del total de recomendaciones verificadas se visualiza que 63 (62%) de las encomiendas fueron aplicadas, mismas que vienen a fortalecer el sistema de control interno, el cual, según el artículo 10 de la Ley General de Control Interno, es responsabilidad del Jerarca y de cada titular subordinado en su ámbito de acción.

Cuadro N°10

Cantidad de seguimiento de recomendaciones y/o sugerencias

examinadas por la Dirección y Subdirección, según estado

del 01 de julio al 03 de octubre del 2025

| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA | ESTADO DE RECOMENDACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | APLICADAS | EN PROCESO | NO APLICADA | PERDIÓ VIGENCIA |
| TOTAL | 102 | 63 | 31 | 2 | 6 |
| Dirección | 48 | 28 | 14 | 1 | 5 |
| Subdirección | 42 | 29 | 12 | - | 1 |
| Dirección a.i. | 11 | 5 | 5 | 1 | - |
| Subdirección a.i | 1 | 1 | - | - | - |

Fuente: Control de Informes de seguimiento de SASSA.

Del cuadro antecesor, se aprecia que de la cantidad total de recomendaciones y sugerencias examinadas 48 (47%) fueron atendidas por el director en propiedad, 42 (41%) por el subdirector en propiedad. En su momento 11 (11%) fueron atendidas por el director a.i y 1 (1%) por la subdirectora  a.i .

# UNIDAD JURÍDICA

A continuación, se indican las labores de asesorías y otras tareas realizadas por Unidad Jurídica del período analizado:

- Criterios con número de oficio total 22

- Consultas abordadas por correo electrónico efectuadas 2

- Revisión y análisis de documentos: resoluciones de Presuntos Hechos Irregulares 7

- Reuniones con participación individual o conjunta de los asesores legales: realizadas 60

# UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece la importancia para que las entidades fiscalizadoras se sometan a procesos de Autoevaluación de la Calidad conforme las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAISP) y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP), y así cumplir lo dispuesto en las “Directrices para la autoevaluación anual y evaluación externa de calidad de las Auditorías Internas del Sector Público” (resolución R-CO-33-2008), en su numeral 3.4.3.

En virtud de lo anterior, de seguido se detalla la etapa en que se encuentran los proyectos de la Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad.

Cuadro Nº11

Proyectos a cargo del equipo de Aseguramiento de la Calidad

del 06 de enero al 03 de octubre del 2025

| NOMBRE PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO | ETAPA |
| --- | --- | --- |
| Autoevaluación de Calidad 2025 | UAMC-001-2025 | Finalizado |
| Apoyo del coordinador en labores de ejecución de la Autoevaluación de Calidad 2025. | UAMC-002-2025 | Finalizado |
| Desarrollo de la "Guía metodológica para la identificación y valoración del riesgo y el control en los estudios de auditoría | UAMC-003-2025 | Sin asignar |
| Apoyo del coordinador en el desarrollo de la "Guía metodológica para la identificación y valoración del riesgo y el control en los estudios de auditoría | UAMC-004-2025 | Sin asignar |
| Coordinación de la validación de la Autoevaluación de Calidad 2025 - Evaluación de Pares (INA) | UAMC-005-2025 | Examen |
| Capacitación al personal de la administración activa. | UAMC-006-2025 | Sin asignar |
| Desarrollar el instrumento de mediación para la capacitación en las "Normas de auditoría en el sector público | UAMC-007-2025 | Sin asignar |
| Universo auditable - Redefinición de la estructura para su diseño por procesos | UAMC-010-2025 | Sin asignar |

Fuente: Team Mate Plus

Tal y como se aprecia en el cuadro antecesor, cinco proyectos se encuentran sin ser asignados y uno en etapa de examen y dos ya fueron finalizados.

# LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORIA

Al respecto se indican las labores administrativas efectuadas por la Sección Auditoría de Seguimiento y Gestión Administrativa, en el periodo de estudio.

Lo siguiente verificar si falta algo más administrativo.

- Ejecución presupuestaria 2025 (validación reservas, caducos, pedidos abiertos, modificaciones, liquidaciones, estudios de mercado, pago de facturas, elaboración de compras, alimentación del sistema, aprobaciones internas y externas, entre otros), conforme las directrices de ejecución presupuestarias emitidas en conjunto por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Proveeduría, el Departamento Financiero Contable y Dirección de Tecnología de la Información.

- Elaboración del Universo Auditable 2025.

- Elaboración del Plan Estratégico 2025-2030.

- Elaboración de los Lineamientos 2025 para el PAT 2026.

- Segundo informe de indicadores 2025.

- Atención de consultas internas y externas.

- Reuniones con la Dirección y Subdirección.

- Medición de avance de las asignaciones de comprobación de ordenanzas y de apoyo administrativo.

- Generación de indicadores de gestión en coordinación con SATI.

- Informes, sesiones de trabajo, coordinaciones PAT 2026.

- Seguimiento del SEVRI.

- Seguimiento del Plan de Mejora 2025.

- Actualización del Archivo Permanente.

- Actualización de la página web oficial.

# OTROS CONTROLES

Este apartado se refiere a la atención de solicitudes internas y externas que debe asumir la Auditoría Judicial, de conformidad con el artículo 34, inciso a) de la Ley General de Control Interno y el numeral

2.1 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

## 8.1 Legalización de libros

El proceso de autorización de libros es una responsabilidad propia a la auditoría interna, según el artículo N°22, inciso e), de la Ley N°8292 Ley General de Control Interno. Este acto consiste en otorgar la “razón de apertura” y la “razón de cierre”, de los libros que a criterio del órgano fiscalizador deban llevarse en la institución con el propósito de garantizar razonablemente a los usuarios, la autenticidad de lo anotado en este tipo de legajos.

En acatamiento de la normativa y como parte de las tareas atendidas por la Auditoria Interna, durante el trimestre de referencia se legalizó un libro en formato físico.

## 8.2 Control de informes enviados a la Dirección y Subdirección()

En cumplimiento de la Circular N°6-AUD-2021, se implementó el registro denominado “Traslado de informes para revisión de la Dirección de la Auditoría Judicial”, cuyo objetivo es promover la eficiencia, eficacia y la transparencia en el proceso de análisis de documentos enviados a la Dirección de la Auditoría Judicial; lo anterior, con la finalidad de agilizar su de tramitación.

Al respecto, la Dirección y Subdirección no registraron atrasos en la revisión de informes en este período.

# CONSIDERACIONES PARA EL DIRECTOR DE LA AUDITORÍA JUDICIAL

9.1 Supervisar los planes de acción propuestos por las Jefaturas de Sección, con la finalidad de brindar el impulso necesario para terminar los proyectos con exceso en el esfuerzo estimado.

9.2 Mantener presente los plazos definidos en la Circular N°6-AUD-2021, para la revisión de los informes sometidos a su conocimiento.

9.3 Enviar un comunicado de felicitaciones y agradecimiento al todo el personal de la Auditoría por la labor efectuada, lo cual vendrá a fortalecer el ambiente laboral, e incentivarlos a continuar esta línea de rendimiento durante el 2025.

9.4 Se es consciente que en este período se destinó espacio para la elaboración del PAT 2026 de la Auditoría Judicial, sea sesiones de trabajo, lectura y preparación de distinta documentación, correos, entre otros. No obstante, se determina importante prestar atención al tiempo destinado por las secciones en labores administrativas (incluyendo sucintas administrativas y otras actividades conexas), con el objetivo de optimizar los recursos y asegurar que el tiempo del personal se enfoque prioritariamente en las funciones sustantivas de auditoría.

# ANEXOS

ANEXO N° 1

Justificaciones de las secciones en los proyectos que fueron cancelados, del 01 de abril al 03 de octubre.

ANEXO N°2

Justificaciones de las secciones en los proyectos que sobrepasaron las horas estimadas para su ejecución, del 01 de abril al 03 de octubre del 2025.

ANEXO N° 3

Circulares contenidas en el informe de indicadores.

| NOMBRE | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| Circular Nº1-AUD-2012 Políticas, lineamientos y manuales relacionados con el funcionamiento de la Auditoría Judicial. |  |
| Circular Nº1-AUD-2013 Lineamientos y duración de los estudios en tiempo real. |  |
| Circular Nº3-AUD-2016 Plazo para remisión de recomendaciones en el Team Central. |  |
| Circular N°06-AUD-2021 Traslado de informes para revisión de la Dirección de AI. |  |
| Circular N°09-AUD-2021 Ajustes a la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de Sección. |  |
| Circular N°01-AUD-2025 Actualización del porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PAT). |  |

() Meta SIED, Que al 31 de diciembre de 2025, la Dirección de Auditoría Judicial haya propiciado el cumplimiento del 100% de la fase de examen de los estudios incorporados en el Plan Anual de Trabajo reportado en el Sistema Team Mate Plus.

() Al respecto, las jefaturas de Sección describieron las justificaciones respectivas de cancelación, que se encuentran en el Anexo N° 1.

() Son todas las tareas relacionadas exclusivamente con actividades de Auditoría (fiscalización, advertencia, servicios preventivos y asesoría).

() De acuerdo con la Circular N° 06-AUD-2022 “Registro de tiempo según la naturaleza de la actividad ejecutada” del 23 de febrero 2022 y la Nº 1-AUD-2012 Políticas, lineamientos y manuales relacionados con el funcionamiento de la Auditoría Judicial del 16 de abril del 2012, se determina como Sucinta de Fiscalización a la labor que tiene relación con el proceso sustantivo de la Auditoría Judicial, sea servicio de auditoría o preventivo.

() Sucinta Administrativa: son todos los procesos de apoyo a la actividad de auditoría interna, este considera labores concernientes con la planificación y el mejoramiento continuo, en actividades como el plan estratégico, plan anual de trabajo, PAO, SEVRI, universo auditable, entre otros. Además, acciones asociadas con el diseño, mantenimiento, actualización y mejora las políticas y metodologías de trabajo.

() En dicha directriz se establecieron los plazos siguientes: a) 20 días hábiles primera revisión de un informe borrador por parte de la DAI, b) 10 días hábiles ajustes a documento en borrador o final por parte de las jefaturas de sección, c) 5 días hábiles para subsecuentes revisiones o trámite de un informe borrador o final por parte de la DAI.