INFORME DE INDICADORES

DE GESTIÓN

Periodo

Del 04 de octubre al 31 de diciembre de 2025

A

U

D

I

T

O

R

Í

A

I

N

T

E

R

N

A

N° 269-005-UNAD-2026

11 de febrero de 2026

Máster

Roy Díaz Chavarría

Subauditor General

Auditoría Judicial

Estimado señor:

De conformidad con la Circular Nº1-AUD-2012 del 16 de mayo del año 2012, establecida con las políticas, lineamientos y manuales para el funcionamiento de la Auditoría Judicial, se presenta el compendio de resultados del cuarto seguimiento de 2025, con fecha de corte al 31 de diciembre del citado año. Dentro de lo más relevante se extraen los puntos siguientes:

- Dentro del Plan Anual de Trabajo (PAT), se encuentran 76 estudios programados, 46 (61%) fueron finalizados, 13 (17%) estudios cancelados, en tanto 11 (14%) en fase de comunicación de resultados y 6 (8%) completaron la etapa de examen.

- Al finalizar el cuarto seguimiento, se incorporaron 42 estudios no programados, de los cuales 26 (62%) fueron finalizados, 8 (19%) en fase de comunicación de resultados, 6 (14%) en etapa de examen y 2 (5%) proyectos se cancelaron.

- Por su parte, se registran 23 proyectos de Presuntos Hechos Irregulares (PHI, 16 se finalizaron, 4 en fase de examen y 3 en comunicación de resultados.

- Al considerar los tres puntos anteriores, la programación global de trabajo total es de   141 proyectos. De esa cifra, 88 (62%) fueron finalizados, 22 (16%) en fase de comunicación de resultados, 16 (11%) en fase de examen, en tanto 15 (11%) fueron cancelados.

- En línea con lo previo, a la fecha de corte se alcanzó el 97.23% de la programación global; siendo la Sección de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría y la Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad, las que mostraron un avance del 100.00%.

- Con respecto a la cantidad de estudios terminados, al 31 de diciembre se finiquitaron un total de 121 proyectos, de los cuales, 33 corresponden a asignaciones del 2024 y 88 del 2025.

- También, se registraron 14 proyectos que sobrepasaron el tiempo destinado para su realización.

- Por otra parte, se contabilizó un total de 74.989,98 horas laboradas por el personal de la Auditoría. En específico 50.983,31 (68%) se destinaron a actividades propias de la naturaleza del puesto y 24.006,67 (32%) a asuntos administrativos.

- Con respecto al esfuerzo de sucintas de fiscalización, se emplearon 5.395,00 horas, de las que, la Sección de Auditoría Estudios Especiales reportó la mayor cantidad con 1.067,27 de tiempo.

- En relación con las sucintas administrativas se emplearon 3.247,41 horas.

- Para el traslado de informes a seguimiento de hallazgos, se encontró un proyecto con retraso.

- Con respecto a seguimiento de recomendaciones o sugerencias provenientes de los servicios de auditoría, en este cuarto seguimiento se registraron 233 encomiendas efectuadas.

- En cuanto a la Unidad Jurídica (UJ), durante este período registró, 25 criterios con número de oficio, 10 revisiones y análisis de documentos y finalmente 52 reuniones con participación individual o conjunta de los asesores legales.

- La Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) efectuó 10 proyectos; de los cuales 8 fueron finalizados, 2 cancelados.

- En este cuarto seguimiento se legalizaron 9 libros en formato físico.

- Con respecto al plazo de tramitación de informes, en este seguimiento se registraron seis proyectos con atrasos en la revisión por parte de la Dirección.

Atentamente,

Jeremy Eduarte Alemán

Coordinador de Unidad 3

Unidad Administrativa

Elaborado por:

| Laura Monge Angulo | Oswaldo Vásquez Madrigal |
| --- | --- |
| Profesional 2 | Profesional 2 |

lma/ovm/

- Archivo (Proyecto UNAD-01-2026)

Tabla de contenido

1-	ANÁLISIS DE LA GESTIÓN	4

1.1 Detalle de los estudios programados en el PAT 2025	4

1.2 Detalle de los estudios no Programados 2025	5

1.3 Detalle de los estudios Presuntos Hechos Irregulares 2025	5

1.4 Actividades por desarrollar	6

1.5 Asignaciones terminadas	7

1.6 Proyectos con exceso en el plazo estimado	8

2-	PROGRAMACIÓN DE HORAS DESTINADAS PARA DIFERENTES COMPROMISOS	9

2.1 Uso de esfuerzos en labores sucintas	10

2.1.1 Sucintas de fiscalización ()	10

2.1.2 Sucintas administrativas ()	11

3-	TRASLADO DE INFORMES A SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS	12

4-	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES	12

5-	UNIDAD JURÍDICA	14

6-	UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	14

7-	LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORIA	15

8-	OTROS CONTROLES	15

8.1 Legalización de libros	15

8.2 Control de informes enviados a la Dirección y Subdirección()	16

9-	CONSIDERACIONES PARA EL DIRECTOR DE LA AUDITORÍA JUDICIAL	17

ANEXOS	18

El presente documento registra el rendimiento global al cuarto seguimiento de 2025 de la Auditoría

Judicial, el cual resume lo relativo a informes de servicios de auditoría, la cantidad de seguimientos de recomendaciones, lo concerniente a las actividades de la Unidad Jurídica y la Unidad de Aseguramiento y Mejora de Calidad, los productos administrativos de relevancia en la operación general de la oficina, legalización de libros; así como el control de informes enviados a la Dirección y Subdirección para su revisión.

# ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

Este apartado hace referencia a la cantidad de proyectos de fiscalización programados y no programados, el porcentaje del cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PAT), el tiempo destinado a labores sustantivas de auditoría y administrativas, la fase en la que se encuentran los estudios, asignaciones finalizadas, proyectos que sobrepasaron del plazo estimado.

Todo conforme, con la circular Nº1-AUD-2012, relacionada con indicadores, la directriz Nº1-AUD-2013, referente a medir el tiempo real empleado en cada proyecto, y la disposición N°09-AUD-2021, con respecto a los ajustes de la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de Sección.

## 1.1 Detalle de los estudios programados en el PAT 2025

De acuerdo con la Circular N°01-AUD-2025, se debe al menos cumplir al 31 de diciembre de cada año el 100% de la fase de examen de las evaluaciones incluidas en el PAT; la cantidad de estudios programados y su fase se observan a continuación.

Cuadro N°1

Cantidad de evaluaciones programadas en el PAT, según sección y fase

del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO | CANCELADO |
| TOTAL GENERAL | 76 | 6 | 11 | 46 | 13 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 14 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 14 | - | 1 | 8 | 5 |
| Auditoría Operativa (SAO) | 10 | 2 | - | 8 | - |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 14 | - | 1 | 12 | 1 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 2 | - | - | 2 | - |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 4 | - | 3 | 1 | - |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 2 | - | - | 2 | - |

Fuente: Team Mate Plus

De los 76 estudios programados, 46 (61%) fueron finalizados, 13 (17%) equivalen a estudios cancelados (), en tanto 11 (14%) en fase de comunicación de resultados y 6 (8%) completaron la etapa de examen.

## 1.2 Detalle de los estudios no Programados 2025

En el siguiente columnar se visualizan los estudios registrados durante el periodo en análisis.

Cuadro N°2

Cantidad de proyectos no programados, según sección y fase

del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO | CANCELADO |
| TOTAL GENERAL | 42 | 6 | 8 | 26 | 2 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 1 | - | - | 1 | - |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 8 | 2 | 1 | 5 | - |
| Auditoría Financiera (SAF) | 13 | 2 | 1 | 10 | - |
| Auditoría Operativa (SAO) | 7 | 1 | 2 | 4 | - |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 4 | - | 2 | 2 | - |

Fuente: Team Mate Plus.

Al cuarto seguimiento, se contabilizaron un total de 42 estudios no programados, distribuidos entre distintas secciones, SAF registra 13 proyectos, SATI con 9, SAEE la cantidad de 8, SAO tiene 7, APAI cifra 4, por último, SAEEC con 1 proyecto.

De los anteriores, se visualiza que 26 (62%) fueron finalizados, en tanto quedaron 8 (19%) en fase de comunicación de resultados, 6 (14%) en fase de examen y 2 (5%) proyectos se cancelaron.

## 1.3 Detalle de los estudios Presuntos Hechos Irregulares 2025

Las Auditorías Internas del Sector Público, deben en forma obligatoria acatar los lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, según resolución R-DC-102-2019 emitida por la Contraloría General de la República. En línea con la Ley General del Control Interno (Ley N°8292) y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N°8422).

De seguido se registra en forma independiente los proyectos relacionados con presuntos hechos irregulares.

Cuadro N°3

Cantidad de estudios relacionados con presuntos hechos irregulares (PHI)

del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | FASE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO |
| TOTAL GENERAL | 23 | 4 | 3 | 16 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 1 | - | - | 1 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 22 | 4 | 3 | 15 |

Fuente: Team Mate Plus.

Del cuadro antecesor, se visualiza el registro, de los 23 estudios de PHI, de los cuales, 22 fueron tramitados por la Sección Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación y 1 por la Sección de Auditoría Financiera. De estos 16 se logró finalizar, 4 se ubicaron en fase de examen y 3 en comunicación de resultados.

## 1.4 Actividades por desarrollar

El siguiente cuadro, resume el comportamiento de la programación global de la Auditoría Judicial al 31 de diciembre.

Cuadro N°4

Porcentaje de avance de la programación global de trabajo de la Auditoria Judicial (estudios programados, no programados y presuntos hechos Irregulares), según

sección y fase del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | % DE AVANCE | FASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EXAMEN | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | FINALIZADO | CANCELADO |
| TOTAL GENERAL | 141(3) | 97,23 | 16 | 22 | 88 | 15 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 15 | 98,21 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 24 | 95,22 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 28 | 95,83 | 2 | 2 | 19 | 5 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 30 | 97,03 | 4 | 8 | 18 | - |
| Auditoría Operativa (SAO) | 17 | 97,88 | 3 | 2 | 12 | - |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 23 | 99,15 | 1 | 3 | 16 | 3 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 2 | 100,00 | - | - | 2 | - |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 2 | 100,00 | - | - | 2 | - |

Nota (3): De los 141 estudios, 76 obedecen a programados, 42 no programados y 23 a presuntos hechos irregulares

Fuente: Team Mate Plus

En general, a la fecha de corte, se registró un progreso del 97,23% de la programación global de trabajo de la Auditoría Judicial.

En particular, la SASSA y la UAMC alcanzaron el 100.00%, seguido de SATI con un 99,15%, luego SAEEC la cifra de 98.21%, SAO con 97,88%, APAI el rubro del 97.03%, finalmente SAF y SAEE un avance de 95,83 y 95,22% respectivamente,

Del total de estudios, sea 141 proyectos, 88 (62%) fueron finalizados, 22 (16%) quedaron en fase de comunicación de resultados, 16 (11%) en fase de examen, en tanto 15 (11%) fueron cancelados.

## 1.5 Asignaciones terminadas

Cuadro N°5

Cantidad asignaciones terminadas, según programación global de trabajo y sección

del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | PROGRAMACIÓN GLOBAL DE TRABAJO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |
| TOTAL GENERAL | 121 | 33 | 88 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 18 | 8 | 10 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 2 | - | 2 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 19 | 1 | 18 |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 15 | 6 | 9 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 23 | 4 | 19 |
| Auditoría Operativa (SAO) | 19 | 7 | 12 |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 23 | 7 | 16 |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 2 | - | 2 |

Fuente: Team Mate Plus.

Del cuadro previo, se observa que se finalizaron un total de 121 proyectos, 88 de ellos correspondientes al período 2025 y 33 asignaciones se fenecieron del 2024.

En particular del 2025, SAF registró 19 proyectos terminados, seguido de APAI con 18, SATI el rubro de 16, SAO la cifra 12, 10 de SAEEC, 9 de SAEE, por último, SASSA con 2 proyectos finalizados.

## 1.6 Proyectos con exceso en el plazo estimado

A la fecha de corte, los siguientes proyectos sobrepasaron el tiempo destinado para su realización.

Cuadro N°6

Proyectos que sobrepasaron las horas estimadas para su

ejecución, según sección y código de proyecto

del 04 de octubre al 31 de diciembre del 2025

| SECCIÓN | CÓDIGO PROYECTO | HORAS ESTIMADAS | HORAS UTILIZADAS | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | ------- | 4.640,00 | 5.257,17 | 617,17 |
| Auditoría Financiera (SAF) | SAF-10-2025 | 350,00 | 365,98 | 15,98 |
|  | SAF-23-2025 | 450,00 | 576,78 | 126,78 |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | SATI-11-2025 | 400,00 | 511,86 | 111,86 |
|  | SATI-24-2025 | 450,00 | 568,82 | 118,82 |
|  | SATI-29-2025 | 400,00 | 446,41 | 46,41 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | APAI-31-2024 | 450,00 | 459,67 | 9,67 |
|  | APAI-03-2025 | 355,00 | 378,73 | 23,73 |
|  | APAI-04-2025 | 355,00 | 355,27 | 0,27 |
|  | APAI-16-2025 | 80,00 | 87,8 | 7,8 |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | SAEE-27-2024 | 46,00 | 86,56 | 40,56 |
|  | SAEE-30-2024 | 24,00 | 34,94 | 10,94 |
|  | SAEE-05-2025 | 450,00 | 496,71 | 46,71 |
|  | SAEE-24-2025 | 790,00 | 847,6 | 57,6 |

Fuente: Team Mate Plus.

De la información anterior, se concluye que 13 proyectos sobrepasaron las horas consideradas para su elaboración, con una diferencia de 617.17 horas.

Al respecto, las jefaturas de Sección describieron las justificaciones respectivas, que se encuentran en el Anexo N° 2.

# PROGRAMACIÓN DE HORAS DESTINADAS PARA DIFERENTES COMPROMISOS

Al respecto, la Dirección de la Auditoría Judicial, mediante la Circular Nº1-AUD-2012, propuso las directrices sucesivas:

- El tiempo dedicado por los profesionales a labores sustantivas (4), no deberá ser menor al 70%, con respecto al plazo hábil disponible del año.

A continuación, se muestra el comportamiento de estas variables al cuarto seguimiento 2025.

Cuadro Nº7

Empleo del tiempo en servicios de Auditoría, otras asignaciones y actividades administrativas del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025

| SECCIÓN | TOTAL GENERAL | HORAS PROYECTO | HORAS ADMINISTRATIVAS | % HORAS PROYECTO | % HORAS ADMINISTRATIVAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 74.989,98 | 50.983,31 | 24.006,67 | 68% | 32% |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 3.255,75 | 2.241,94 | 1.013,81 | 69% | 31% |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 9.710,73 | 6.707,76 | 3.002,97 | 69% | 31% |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 12.709,15 | 9.017,06 | 3.692,09 | 71% | 29% |
| Auditoría Financiera (SAF) | 11.135,98 | 7.278,76 | 3.857,22 | 65% | 35% |
| Auditoría Operativa (SAO) | 12.362,55 | 8.288,4 | 4.074,15 | 67% | 33% |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 13.314,29 | 8.893,13 | 4.421,16 | 67% | 33% |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 6.016,37 | 4.484,63 | 1.531,74 | 75% | 25% |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 3.897,01 | 2.729,66 | 1.167,35 | 70% | 30% |
| Unidad Administrativa (UNAD) (1) | 2.588,15 | 1.341,97 | 1.246,18 | 52% | 48% |

Nota (1): La UNAD, inició sus funciones a partir del 01 de julio 2025.

Fuente: Team Mate Plus.

De la información previa, se desprende que el personal de la Auditoría Judicial utilizó 74.989,98 horas laborales, de esa cifra 50.983,31 (68%) fueron destinadas para proyectos y 24.006,67 (32%) en labores administrativas.

Se resalta que, de la cantidad del tiempo dedicado a los proyectos, 1.959,03 horas se emplearon para

estudios que provenían de las programaciones globales anteriores al 2025.

Del análisis se desprende que en el 2025 se contó con la participación del personal para distintas actividades administrativas tales como, el taller para la elaboración del Plan Estratégico de la Auditoría Judicial, participación en los talleres de recomendaciones impartido por la UAMC, elaboración del PAT 2026, distintas sesiones de trabajo, PAO, SEVRI, capacitación, lectura y preparación de documentación, correos, entre otros. No obstante, se determina importante prestar atención al tiempo destinado por las secciones en labores administrativas (incluyendo sucintas administrativas y otras actividades conexas), con el objetivo de optimizar los recursos y asegurar que el tiempo del personal se enfoque prioritariamente en las funciones sustantivas de auditoría.

## 2.1 Uso de esfuerzos en labores sucintas

### 2.1.1 Sucintas de fiscalización (5)

De acuerdo con los Lineamientos del PAT 2025, se estableció la cifra de 600,00 horas a las secciones para destinar estas actividades; el detalle a la fecha del presente análisis en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº8

Empleo de horas asignadas de sucintas de fiscalización según sección

del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025

| SUCINTAS DE FISCALIZACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN | HORAS ASIGNADAS | HORAS EMPLEADAS | DIFERENCIA |
| TOTAL GENERAL | 5.395,00 | 5.061,47 | 333,53 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 745,00 | 740,21 | 4,79 |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 800,00 | 1.067,27(6) | 267,27 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 600,00 | 636,88 | 36,88 |
| Auditoría Operativa (SAO) | 850,00 | 849,13 | 0,87 |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 600,00 | 728,73 | 128,73 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 600,00 | 709,06 | 109,06 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 600,00 | 324,77 | 275,23 |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 600,00 | 5,42 | 594,58 |

Nota (6): SAEE tiene un proyecto adicional de 200 horas de Sucinta de Fiscalización sobre la Revisión actas de destrucción de evidencias 2025.

Fuente: Team Mate Plus.

De la cantidad total de tiempo, al cuarto seguimiento se registraron 5.061,47 horas de uso en sucintas de fiscalización, sea un 94%.

En específico, SAEE empleó la mayor cantidad con 1.067,27; seguido de la sección de SAO con 849,13; SAEEC con 740,21 y SATI con 728,73.

En particular, cuatro secciones sobrepasaron las horas asignadas, tanto SAEE con 267,27, seguido de SATI con 128,73, UAMC con 109,06 y por último SAF con 36,88.

Al respecto las jefaturas de Sección realizaron la debida justificación, que se encuentra en al Anexo N° 3.

### 2.1.2 Sucintas administrativas (7)

A su vez, los lineamientos indican que se destinarán 500,00 horas para asuntos administrativos según Sección, al período en estudio dos de estas superaron las horas empleadas.

Cuadro Nº9

Empleo de horas asignadas de sucintas administrativas según sección

del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025

| SUCINTAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SECCIÓN | HORAS ASIGNADAS | HORAS EMPLEADAS | DIFERENCIA |
| TOTAL GENERAL | 4.000,00 | 3.247,41 | 902,59 |
| Auditoría Estudios Económicos (SAEEC) | 500,00 | 358,38 | 141,62 |
| Auditoría Estudios Especiales (SAEE) | 650,00 | 685,26 | 35,26 |
| Auditoría Financiera (SAF) | 500,00 | 806,25 | 306,25 |
| Auditoría Operativa (SAO) | 500,00 | 496,19 | 3,81 |
| Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (UAMC) | 500,00 | 73,44 | 426,56 |
| Auditoría Tecnología de Información (SATI) | 500,00 | 736,86 | 236,86 |
| Auditoría de Prevención, Análisis e Investigación (APAI) | 500,00 | 63,60 | 436,40 |
| Auditoría de Seguimiento y Otros Servicios de Auditoría (SASSA) | 500,00 | 27,43 | 472,57 |

Fuente: Team Mate Plus.

De acuerdo con los datos anteriores, se aprecia el empleo de 3.247,41 horas para atender sucintas administrativas lo que significa un uso del 81% por parte de todas las secciones y unidades que integran la Auditoría Judicial.

Con base en las cifras observadas, a la fecha de corte las Secciones de Auditoría Financiera con 306,25, Auditoría de Tecnología 236,86 y Auditoría Estudios Especiales con 35,26 sobrepasaron las horas asignadas.

Sobre el particular, las jefaturas de Sección realizaron la debida justificación, que se encuentra en al Anexo N° 4.

# TRASLADO DE INFORMES A SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS

Mediante la Circular Nº3-AUD-2016, en ampliación de las directrices 4-AUD-2013 y 1-AUD-2014, la Dirección de Auditoría, fijó el procedimiento en término de 15 días hábiles para enviar los servicios a seguimiento, con la finalidad de continuar el proceso de verificación. También, la disposición N°09-AUD-2021, define los ajustes a la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de sección.

A la fecha de corte se registró el siguiente retraso en el traslado de informes con su respectiva justificación:

- SATI-31-2025 (2 días): “El estudio es una advertencia, el auditado solicitó una reunión de audiencia a la Dirección de Auditoría quienes le dieron una fecha posterior.

# SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Según lo dispone el artículo 17, inciso c) de la Ley General de Control Interno y lo señalado en el apartado 211 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría en el Sector Público y numeral 206 propio de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. Es de relevancia implementar los mecanismos necesarios para verificar oportunamente el cumplimiento efectivo de las disposiciones o recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna.

Sobre el particular, se efectuaron 233 verificaciones de las cuales la Administración Activa aplicó 172 encomiendas, 55 en proceso, 3 no aplicadas, 2 archivadas y 1 de solución alterna.

Gráfico N°1

Cantidad de seguimiento de recomendaciones y o sugerencias

efectuados por las Secciones, según estado

del 04 de octubre al 31 de diciembre del 2025

Fuente: SASSA.

Del total de recomendaciones verificadas se visualiza que 172 (74%) de las encomiendas fueron aplicadas, mismas que vienen a fortalecer el sistema de control interno, el cual, según el artículo 10 de la Ley General de Control Interno, es responsabilidad del Jerarca y de cada titular subordinado en su ámbito de acción.

Cuadro N°10

Cantidad de seguimiento de recomendaciones y/o sugerencias

examinadas por la Dirección y Subdirección, según estado

del 04 de octubre al 31 de diciembre del 2025

| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA | ESTADO DE RECOMENDACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | APLICADAS | EN PROCESO | NO APLICADA | ARCHIVADA | SOLUCIÓN ALTERNA |
| TOTAL GENERAL | 233 | 172 | 55 | 3 | 2 | 1 |
| Dirección | 100 | 68 | 29 | 2 | 0 | 1 |
| Subdirección | 120 | 91 | 26 | 1 | 2 | 0 |
| Dirección a.i | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Subdirectora a.i | 10 | 10 | - | - | - | - |

Fuente: Control de Informes de seguimiento de SASSA.

Del cuadro antecesor, se aprecia que de la cantidad total de recomendaciones y sugerencias examinadas 100 (43%) fueron atendidas por el director en propiedad, 120 (52%) por el subdirector en propiedad. En su momento 3 (1%) fueron atendidas por el director a.i y 10 (4%) por la subdirectora a.i.

# UNIDAD JURÍDICA

A continuación, se indican las labores de asesorías y otras tareas realizadas por Unidad Jurídica del período analizado:

- Criterios con número de oficio total 25

- Revisión y análisis de documentos: resoluciones de Presuntos Hechos Irregulares 10

- Reuniones con participación individual o conjunta de los asesores legales: realizadas 52

# UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece la importancia para que las entidades fiscalizadoras se sometan a procesos de Autoevaluación de la Calidad conforme las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAISP) y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP), y así cumplir lo dispuesto en las “Directrices para la autoevaluación anual y evaluación externa de calidad de las Auditorías Internas del Sector Público” (resolución R-CO-33-2008), en su numeral 3.4.3.

En virtud de lo anterior, de seguido se detalla la etapa en que se encuentran los proyectos de la Unidad de Aseguramiento y Mejora de la Calidad.

Cuadro Nº11

Proyectos a cargo del equipo de Aseguramiento de la Calidad

del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025

| NOMBRE PROYECTO | CÓDIGO PROYECTO | ETAPA |
| --- | --- | --- |
| Autoevaluación de Calidad 2025 | UAMC-001-2025 | Finalizado |
| Apoyo del coordinador en labores de ejecución de la Autoevaluación de Calidad 2025. | UAMC-002-2025 | Finalizado |
| Desarrollo de la "Guía metodológica para la identificación y valoración del riesgo y el control en los estudios de auditoría | UAMC-003-2025 | Cancelado |
| Apoyo del coordinador en el desarrollo de la "Guía metodológica para la identificación y valoración del riesgo y el control en los estudios de auditoría | UAMC-004-2025 | Cancelado |
| Coordinación de la validación de la Autoevaluación de Calidad 2025 - Evaluación de Pares (INA) | UAMC-005-2025 | Finalizado |
| Capacitación al personal de la administración activa. | UAMC-006-2025 | Finalizado |
| Desarrollar el instrumento de mediación para la capacitación en las "Normas de auditoría en el sector público | UAMC-007-2025 | Finalizado |
| Universo auditable - Redefinición de la estructura para su diseño por procesos | UAMC-010-2025 | Finalizado |
| Presentación, discusión y validación ante la DAI del Diagnóstico de la Metodología de Riesgo y Control y de la propuesta de estructura para el nuevo instrumento. | UAMC-011-2025 | Finalizado |
| Taller para la formulación de recomendaciones en la Auditoría Interna del Poder Judicial | UAMC-012-2025 | Finalizado |

Fuente: Team Mate Plus.

Tal y como se aprecia en el cuadro antecesor, ocho proyectos fueron finalizados y dos cancelados.

# LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA AUDITORIA

Al respecto se indican las labores administrativas efectuadas por la Unidad Administrativa, en el periodo de estudio.

- Ejecución presupuestaria 2025 (validación reservas, caducos, pedidos abiertos, modificaciones, liquidaciones, estudios de mercado, pago de facturas, elaboración de compras, alimentación del sistema, aprobaciones internas y externas, entre otros), conforme las directrices de ejecución presupuestarias emitidas en conjunto por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Proveeduría, el Departamento Financiero Contable y Dirección de Tecnología de la Información.

- Elaboración de los Lineamientos para el PAT 2026.

- Informe de indicadores trimestral.

- Atención de consultas internas y externas.

- Reuniones con la Dirección y Subdirección.

- Generación de indicadores de gestión en coordinación con SATI.

- Informes, sesiones de trabajo, coordinaciones PAT 2026.

- Seguimiento del SEVRI.

- Informe de Logros 2024-2025.

- Informe actualización PAT 2025.

- Seguimiento del Plan de Mejora 2025.

- Actualización del Archivo Permanente.

- Actualización de la página web oficial.

- Elaboración del Plan Anual Operativo 2027 y seguimiento PAO 2025.

- Entre otras labores administrativas.

# OTROS CONTROLES

Este apartado se refiere a la atención de solicitudes internas y externas que debe asumir la Auditoría Judicial, de conformidad con el artículo 34, inciso a) de la Ley General de Control Interno y el numeral

2.1 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

## 8.1 Legalización de libros

El proceso de autorización de libros es una responsabilidad propia a la auditoría interna, según el artículo N°22, inciso e), de la Ley N°8292 Ley General de Control Interno. Este acto consiste en otorgar la “razón de apertura” y la “razón de cierre”, de los libros que a criterio del órgano fiscalizador deban llevarse en la institución con el propósito de garantizar razonablemente a los usuarios, la autenticidad de lo anotado en este tipo de legajos.

En acatamiento de la normativa y como parte de las tareas atendidas por la Auditoria Interna, durante el trimestre de referencia se legalizaron nueve libros en formato físico.

## 8.2 Control de informes enviados a la Dirección y Subdirección(8)

En cumplimiento de la Circular N°6-AUD-2021, se implementó el registro denominado “Traslado de informes para revisión de la Dirección de la Auditoría Judicial”, cuyo objetivo es promover la eficiencia, eficacia y la transparencia en el proceso de análisis de documentos enviados a la Dirección de la Auditoría Judicial; lo anterior, con la finalidad de agilizar su de tramitación.

Al respecto, la Dirección registró atrasos en la revisión de informes en este período.

Cuadro Nº12

Cantidad de proyectos enviados a la DAI con retrasos en los tiempos de revisión

del 04 de octubre al 31 de diciembre del 2025

| Código de Proyecto | N° Informe | Tipo de Informe | Fecha envío a la DAI | Remitido a: | Fecha recibido de la DAI | Plazo revisión Neto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAEE-02-2025 | 73-IAO-SAEE-2025 | Informe Final | 17/10/2025 | Roberth García González | 5/11/2025 | 3,00 |
| SAEEC-05-2025 | 81-IAC-SAEEC-2025 | Informe Final | 22/10/2025 | Roberth García González | 10/11/2025 | 3,00 |
| SAEE-07-2025 | 75-IAC-SAEE-2025 | Informe Borrador | 31/10/2025 | Roberth García González | 11/12/2025 | 2,00 |
| SAO-08-2025 | 59-IAO-SAO-2025 | Informe Final | 5/11/2025 | Roberth García González | 2/12/2025 | 10,00 |
| SATI-28-2025 | 98-IAO-SATI-2025 | Informe Final | 26/11/2025 | Roberth García González | 8/12/2025 | 1,00 |
| SAEEC-11-2025 | 101-IAC-SAEEC-2025 | Informe Final | 2/12/2025 | Roberth García González | 17/12/2025 | 2,00 |

Fuente: Control de Informes enviados para revisión de la DAI

Sobre el particular, el Director justificó los tiempos de revisión debido al cúmulo de volumen de trabajo que se concentra en los dos últimos meses del año.

# CONSIDERACIONES PARA EL DIRECTOR DE LA AUDITORÍA JUDICIAL

9.1 Supervisar los planes de acción propuestos por las Jefaturas de Sección, con la finalidad de brindar el impulso necesario para terminar los proyectos con exceso en el esfuerzo estimado.

9.2 Mantener presente los plazos definidos en la Circular N°6-AUD-2021, para la revisión de los informes sometidos a su conocimiento.

9.3 Enviar un comunicado de felicitaciones y agradecimiento al todo el personal de la Auditoría por la labor efectuada, lo cual vendrá a fortalecer el ambiente laboral.

# ANEXOS

ANEXO N° 1

Justificaciones de las secciones en los proyectos que fueron cancelados, del 04 de octubre al 31 de diciembre del 2025.

ANEXO N°2

Justificaciones de las secciones en los proyectos que sobrepasaron las horas estimadas para su ejecución, del 04 de octubre al 31 de diciembre del 2025.

ANEXO N° 3

Justificaciones de las secciones en la diferencia de horas asignadas de sucintas de fiscalización, del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025.

ANEXO N° 4

Justificaciones de las secciones en la diferencia de horas asignadas de sucintas de administrativas, del 06 de enero al 31 de diciembre del 2025.

ANEXO N° 5

Circulares contenidas en el informe de indicadores.

| NOMBRE | DOCUMENTO |
| --- | --- |
| Circular Nº1-AUD-2012 Políticas, lineamientos y manuales relacionados con el funcionamiento de la Auditoría Judicial. |  |
| Circular Nº1-AUD-2013 Lineamientos y duración de los estudios en tiempo real. |  |
| Circular Nº3-AUD-2016 Plazo para remisión de recomendaciones en el Team Central. |  |
| Circular N°06-AUD-2021 Traslado de informes para revisión de la Dirección de AI. |  |
| Circular N°09-AUD-2021 Ajustes a la labor de supervisión a cargo de las jefaturas de Sección. |  |
| Circular N°01-AUD-2025 Actualización del porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo (PAT). |  |

Conforme al Oficio N° 10499 DFOE-209 del 08 de noviembre del 2011.

() En el Anexo N° 1, se encuentran las justificaciones de cancelación.

4 Son todas las tareas relacionadas exclusivamente con actividades de Auditoría (fiscalización, advertencia, servicios preventivos y asesoría).

5 De acuerdo con la Circular N° 06-AUD-2022 “Registro de tiempo según la naturaleza de la actividad ejecutada” del 23 de febrero 2022 y la Nº 1-AUD-2012 Políticas, lineamientos y manuales relacionados con el funcionamiento de la Auditoría Judicial del 16 de abril del 2012, se determina como Sucinta de Fiscalización a la labor que tiene relación con el proceso sustantivo de la Auditoría Judicial, sea servicio de auditoría o preventivo.

7 Sucinta Administrativa: son todos los procesos de apoyo a la actividad de auditoría interna, este considera labores concernientes con la planificación y el mejoramiento continuo, en actividades como el plan estratégico, plan anual de trabajo, PAO, SEVRI, universo auditable, entre otros. Además, acciones asociadas con el diseño, mantenimiento, actualización y mejora las políticas y metodologías de trabajo.

8 En dicha directriz se establecieron los plazos siguientes: a) 20 días hábiles primera revisión de un informe borrador por parte de la DAI, b) 10 días hábiles ajustes a documento en borrador o final por parte de las jefaturas de sección, c) 5 días hábiles para subsecuentes revisiones o trámite de un informe borrador o final por parte de la DAI.